Утверждена

Постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 18 декабря 2013 г. N 1006

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений КМ РТ от 07.10.2014 [N 731](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1178CC03EE6985BE4AA9A40C849D5214523F404E07A4FDF5u6M),  от 29.11.2014 [N 930](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1071C30FE16985BE4AA9A40C849D5214523F404E07A4FDF5u6M), от 12.12.2014 [N 982](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1070C80AEA6985BE4AA9A40C849D5214523F404E07A4FDF5u6M),  от 04.08.2015 [N 566](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1076C208EB6985BE4AA9A40C849D5214523F404E07A4FDF5u6M), от 05.09.2015 [N 640](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1079CD03E86985BE4AA9A40C849D5214523F404E07A4FDF5u6M),  от 27.09.2016 [N 689](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1870CA0BEF61D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD53F7u8M), от 24.04.2017 [N 241](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1870CC0BEF62D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD53F7u8M),  от 28.06.2017 [N 450](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1870C309EB61D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD53F7uAM), от 26.06.2018 [N 520](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C30FE863D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD53F7u8M)) |

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Государственная программа "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы" (далее - Программа) |
| Дата принятия решения о разработке региональной программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | [Указ](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1E78CF08ED6985BE4AA9A40C849D5214523F404E07A4FCF5u3M) Президента Республики Татарстан от 26 июля 2013 года N УП-695 "О Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан" |
| Государственный заказчик Программы | Министерство культуры Республики Татарстан;  Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан;  Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан;  Министерство образования и науки Республики Татарстан;  Министерство экономики Республики Татарстан;  Министерство информатизации и связи Республики Татарстан;  Министерство внутренних дел по Республике Татарстан;  Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа";  Академия наук Республики Татарстан;  Государственный комитет Республики Татарстан по туризму |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1178CC03EE6985BE4AA9A40C849D5214523F404E07A4FDF5uBM) КМ РТ от 07.10.2014 N 731) | |
| Государственный заказчик - координатор Программы | Министерство культуры Республики Татарстан |
| Основные разработчики Программы | Министерство культуры Республики Татарстан; рабочая группа ученых Казанского (Приволжского) федерального университета и Академии наук Республики Татарстан |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы - реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан, цивилизованное развитие представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан, сохранение межэтнического и межконфессионального мира и согласия, упрочение общероссийской гражданской идентичности (российской нации), успешная социокультурная адаптация и интеграция мигрантов.  Задачи Программы:  1. Совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества в сфере государственной национальной политики в Республике Татарстан;  2. Содействие укреплению общероссийской гражданской идентичности, поддержка межэтнического и межконфессионального мира и согласия, создание условий для социокультурной адаптации и интеграции мигрантов;  3. Создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих в Республике Татарстан;  4. Научно-образовательное и информационное обеспечение реализации государственной национальной политики в Республике Татарстан |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Доля жителей республики, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Республике Татарстан;  уровень толерантного отношения к представителям другой национальности;  численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия;  доля жителей республики, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Республике Татарстан;  доля жителей республики, удовлетворенных реализацией своих этнокультурных потребностей;  количество муниципальных образований Республики Татарстан, реализующих программы, направленные на сохранение гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений в муниципальных образованиях Республики Татарстан |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1178CC03EE6985BE4AA9A40C849D5214523F404E07A4FCF5u3M) КМ РТ от 07.10.2014 N 731) | |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 - 2020 годы, в том числе:  I этап: 2014 - 2016 годы;  II этап: 2017 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет 311,1804 млн рублей, в том числе:  в 2014 г. - 39,324 млн рублей;  в 2015 г. - 32,724 млн рублей;  в 2016 г. - 42,624 млн рублей;  в 2017 г. - 40,371 млн рублей;  в 2018 г. - 56,8034 млн рублей;  в 2019 г. - 44,368 млн рублей;  в 2020 г. - 54,966 млн рублей.  Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Российской Федерации в 2014 г. составляет 21,6008 млн рублей.  Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Российской Федерации в 2015 г. составляет 17,96775 млн рублей.  Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Российской Федерации в 2016 г. составляет 18,2494 млн рублей.  Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Российской Федерации в 2017 г. составляет 9,1068 млн рублей.  Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Российской Федерации в 2018 г. составляет 10,3585 млн рублей.  Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Республики Татарстан |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C30FE863D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD53F7uBM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Доля жителей республики, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Республике Татарстан.  Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности составит в 2020 г. 62,5 процента. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия, составит в 2020 г. 227 849 человек.  Доля жителей республики, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Республике Татарстан, составит в 2020 г. 68,0 процента.  Доля жителей республики, удовлетворенных реализацией своих этнокультурных потребностей, составит в 2020 г. 68,5 процента.  Все муниципальные образования Республики Татарстан к 2016 году будут осуществлять реализацию программ по сохранению гражданского единства и гармонизации межэтнических отношений.  Социально-экономическая эффективность от реализации Программы заключается в сохранении социальной стабильности, межэтнического и межконфессионального мира и согласия, этнокультурной самобытности и удовлетворении социально-культурных потребностей представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, и выражается:  в улучшении этнокультурного и социального самочувствия;  в укреплении региональной и общероссийской гражданской идентичности;  в росте эффективности использования этнокультурного потенциала;  в предотвращении межнациональных и межрелигиозных конфликтов;  в росте инвестиционной и туристической привлекательности региона;  в реализации системы мер, направленных на совершенствование социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1178CC03EE6985BE4AA9A40C849D5214523F404E07A4FCF5u3M) КМ РТ от 07.10.2014 N 731) | |

I. Общая характеристика сферы реализации Программы,

в том числе проблемы, на решение которых она направлена

Состояние межнациональных отношений в Республике Татарстан характеризуется стабильностью, мирным взаимодействием и сотрудничеством представителей различных этнических групп и конфессий. Межнациональные и межконфессиональные отношения, основанные на взаимоуважении и доверии, закрепились в Республике Татарстан в виде прогрессивных тенденций и являются предметом особой заботы органов государственной и муниципальной власти во взаимодействии с общественными этнокультурными объединениями и иными институтами гражданского общества.

Особенностью Республики Татарстан являются полиэтничность и поликонфессиональность населения, развитие которых характеризуется тесным этнокультурным взаимовлиянием и взаимопроникновением традиций представителей проживающих на территории современного Татарстана народов. Ведущую роль в данном процессе традиционно играют представители татарского и русского народов, составляющие большинство по отношению к представителям всех остальных народов, проживающих в Республике Татарстан. По итогам переписи 2010 года, в Республике Татарстан из 3,78 миллиона человек 53,2 процента составляют татары, 39,7 процента - русские. Из представителей народов Поволжья на территории Татарстана проживают чуваши, удмурты, мордва, марийцы и башкиры, которые в совокупности составляют 5,6 процента населения Татарстана.

Традиции добрососедства, сложившиеся в Татарстане в течение длительного совместного проживания представителей различных культур и религий, сохраняются и в настоящее время. Это подтверждается результатами социологических исследований, проведенных в 2013 году. По данным исследований, 69,1 процента татарстанцев оценивают межэтнические отношения в республике как стабильные, 64,7 процента так же оценили межконфессиональные отношения.

Многонациональный состав населения Татарстана динамично меняется, в городах и районах появляются новые этнические группы. В республике сформировались общины выходцев из бывших союзных республик (азербайджанцев, армян, узбеков, таджиков, казахов, киргизов, грузин, молдаван, туркмен), несколько меньшие по численности (по несколько сот человек) национальные группы из регионов Российской Федерации, а также из дальнего зарубежья (турков, вьетнамцев, арабов и других).

Особую актуальность начинают приобретать процессы, вызванные привлекательностью Татарстана для трудовых мигрантов из стран СНГ. Ежегодно в республику приезжают более ста тысяч иностранцев.

Значительную роль в обеспечении успешной социокультурной адаптации и интеграции мигрантов играют институты гражданского общества. Среди них важное место занимают Всемирный конгресс татар, Ассамблея народов Татарстана и Федеральная национально-культурная автономия татар.

В республике проводится целенаправленная работа по развитию поликультурной модели образования и формированию общероссийской гражданской идентичности; воспитанию молодого поколения в духе уважения к культуре, языку, традициям и обычаям представителей народов, проживающих в Республике Татарстан; повышению роли гуманитарного направления в процессе образования, разработке учебных программ по изучению многовекового опыта взаимодействия народов Российской Федерации; созданию правовых и материальных условий для развития в республике системы образования и воспитания на национальных языках.

В то же время недостаточно организовано правовое просвещение мигрантов, работа по их социально-культурной адаптации и интеграции в обществе, имеет место низкий уровень межкультурного общения и доверия между принимающим сообществом и мигрантами.

Важной задачей является повышение квалификации и компетентности кадров системы управления, учреждений образования, культуры, молодежной политики и средств массовой информации в вопросах этнокультурного развития, межнациональных и межконфессиональных отношений.

Не всегда гармонично формируется этническое и религиозное самосознание. В ряде случаев религиозная составляющая нивелирует исторически сложившуюся этнокультурную специфику народов. Наблюдается проникновение нетрадиционных для республики религиозных течений, порой приобретающих экстремистский характер.

В настоящее время с учетом реального состояния и перспектив развития национальных отношений перед Республикой Татарстан, как и перед Российской Федерацией в целом стоят новые задачи, решение которых требует современных концептуальных подходов.

Выработке этих подходов призвана способствовать реализация в Республике Татарстан [Стратегии](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8FFE6F44D4404FEB297D11C71C05CB436DEE31DA0AE5BC3D20B561632414FF0uFM) государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", Государственной [программы](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8FFE6F44D4404FDB89BD41C77C05CB436DEE31DA0AE5BC3D20B561632414DF0u7M) Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. N 1532 "Об утверждении Государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики". На объединение усилий органов федеральной и региональной власти в данной области направлена реализация Соглашения между Министерством регионального развития Российской Федерации и Республикой Татарстан о сотрудничестве в сфере осуществления государственной национальной политики.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1870C309EB61D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD53F7u5M) КМ РТ от 28.06.2017 N 450)

Важная роль в определении приоритетов и задач государственной национальной политики в Республике Татарстан отводится Совету при Президенте Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям и Межведомственной рабочей группе по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан.

Указом Президента Республики Татарстан от 26 июля 2013 года N УП-695 в [Концепции](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1E78CF08ED6985BE4AA9A40C849D5214523F404E07A4FCF5u6M) государственной национальной политики в Республике Татарстан, изложенной в новой редакции, определены приоритетные вопросы в данной области на современном этапе.

Указанные вопросы решаются программно-целевым методом через реализацию государственных программ.

В частности, вопросы сохранения в Республике Татарстан национальных языков находят свое отражение в Государственной [программе](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C903ED65D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD52F7uFM) Республики Татарстан "Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы", утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2013 N 794 "Об утверждении Государственной программы "Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы". На реализацию мероприятий в указанной сфере предусмотрены средства в объеме 1084,20 млн рублей.

Мероприятия, направленные на сохранение национальной идентичности татарского народа, реализуются в соответствии с Государственной [программой](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C80BEE61D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD52F7uFM) Республики Татарстан "Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014 - 2016 годы)", утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.10.2013 N 785 "Об утверждении Государственной программы Республики Татарстан "Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014 - 2016 годы)". Объем финансирования программы составляет 89,9 млн рублей. Программа представляет собой комплекс мероприятий по совершенствованию научно-методического обеспечения сохранения и развития национальной идентичности татарского народа, обеспечению доступа к изучению родного языка, истории и культуры татарского народа за пределами Татарстана, созданию системы мер по сохранению татарами на территории их проживания этнокультурной самобытности, а также обеспечению равного доступа татарам, проживающим за пределами Татарстана, к культурному наследию республики.

Меры по противодействию экстремизму и терроризму осуществляются в рамках [Подпрограммы](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C209E063D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FB5AF7uBM) "Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2014 - 2016 годы" Государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы", утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2013 N 764 "Об утверждении Государственной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы". Общий объем финансирования указанной [Подпрограммы](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C209E063D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FB5AF7uBM) за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет 48,964 млн рублей.

Поддержка деятельности некоммерческих организаций, направленной на укрепление гражданского согласия, сохранение духовно-нравственных ценностей и национальной идентичности, осуществляется в рамках [Подпрограммы](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1172CA0AE16985BE4AA9A40C849D5214523F404E07A5FFF5u0M) "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан на 2014 - 2016 годы" Государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 гг.", утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 N 1078 "О внесении изменений в Государственную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы", утвержденную Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 N 823 "Об утверждении Государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы". Общий объем финансирования [Подпрограммы](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1172CA0AE16985BE4AA9A40C849D5214523F404E07A5FFF5u0M) составляет 991,59 млн рублей, в том числе средства бюджета Республики Татарстан - 496,69 млн рублей; средства местных бюджетов - 0,3 млн рублей, внебюджетные источники - 494,6 млн рублей.

Программа нацелена на сохранение позитивного характера межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан. В планируемых организационных, культурно-массовых, научных и образовательных мероприятиях Программы региональная идентичность рассматривается как часть общероссийской идентичности.

Решение комплекса вопросов, направленных на гармонизацию межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений народов, проживающих в Республике Татарстан, предусмотрено Государственной [программой](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873CF0AEB62D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD52F7u9M) "Развитие культуры Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы", утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2013 N 997 "Об утверждении Государственной программы "Развитие культуры Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы". [Подпрограммой](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873CF0AEB62D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A5F55BF7uBM) "Развитие межрегионального и межнационального культурного сотрудничества на 2014 - 2020 годы" предусмотрено проведение мероприятий, направленных на удовлетворение духовных и культурных потребностей народов, проживающих в Республике Татарстан, а также татар, проживающих за пределами Татарстана. Объем финансирования указанной [Подпрограммы](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873CF0AEB62D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A5F55BF7uBM) за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет 266 010,0 тыс. рублей. [Подпрограммой](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873CF0AEB62D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A5FF55F7u5M) "Поддержка народного творчества. Сохранение, возрождение и популяризация нематериального культурного наследия коренных народов Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы" предусмотрено создание оптимальных условий для сохранения, возрождения и популяризации нематериального культурного наследия коренных народов Республики Татарстан как фактора их культурной идентификации и этнокультурного развития. Объем финансирования [Подпрограммы](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873CF0AEB62D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A5FF55F7u5M) за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет 237 950,8 тыс. рублей.

Настоящая Программа призвана содействовать удовлетворению этнокультурных потребностей граждан на основе сложившихся многовековых традиций взаимоуважения и добрососедства. Программа позволит преодолеть новые проблемы в сфере межэтнических отношений, сохранить и улучшить этнокультурное развитие многонационального народа Республики Татарстан.

II. Цели, задачи, сроки (этапы) и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач Программы

Цели и задачи Программы обусловлены приоритетными направлениями, которые определены [Стратегией](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8FFE6F44D4404FEB297D11C71C05CB436DEE31DA0AE5BC3D20B561632414FF0uFM) государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", и [Концепцией](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1E78CF08ED6985BE4AA9A40C849D5214523F404E07A4FCF5u6M) государственной национальной политики в Республике Татарстан, утвержденной Указом Президента Республики Татарстан от 26 июля 2013 года N УП-695 "О Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан", федеральными законами, законами Республики Татарстан и иными нормативными правовыми актами, затрагивающими сферу государственной национальной политики в Республике Татарстан.

Цели Программы - реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан, цивилизованное развитие представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан, сохранение межэтнического и межконфессионального мира и согласия, упрочение общероссийской гражданской идентичности (российской нации), успешная социокультурная адаптация и интеграция мигрантов.

Достижение поставленных целей предполагает реализацию следующих задач:

1. Совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества в сфере государственной национальной политики в Республике Татарстан;

2. Содействие укреплению общероссийской гражданской идентичности, создание условий и поддержка межэтнического и межконфессионального мира и согласия, социокультурная адаптация и интеграция мигрантов;

3. Создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих в Республике Татарстан;

4. Научно-образовательное и информационное обеспечение реализации государственной национальной политики в Республике Татарстан.

Срок реализации Программы: 2014 - 2020 годы.

Реализация Программы осуществляется в 2 этапа:

I этап (2014 - 2016 годы). Целью I этапа является формирование положительных сдвигов в сфере государственной национальной политики, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан.

На I этапе предусмотрены:

проведение комплексной информационной кампании и создание информационных ресурсов, направленных на формирование и укрепление патриотизма и общероссийской гражданской идентичности;

поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление патриотизма и общероссийской гражданской идентичности;

создание в структуре органа исполнительной власти call-центра по приему информации о конфликтных ситуациях и обеспечение его деятельности;

проведение социологических исследований с целью определения состояния и тенденций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений;

профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости.

II этап (2017 - 2020 годы). Целью II этапа является развитие и закрепление положительных тенденций, сформировавшихся на I этапе, включая достижение устойчивых положительных результатов в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан.

На II этапе предусмотрено продолжение реализации мероприятий в сфере государственной национальной политики, посвященных:

содействию адаптации и интеграции мигрантов;

выполнению мероприятий и инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Татарстан;

созданию и сопровождению системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов;

реализации образовательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России;

повышению квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.

Для оценки эффективности Программы используются целевые индикаторы Программы и показатели результативности ее реализации.

Целевые [индикаторы](#P251) Программы и показатели результативности реализации Программы представлены в приложении N 1 к Программе.

[Методика](#P352) расчета целевых индикаторов и показателей Программы представлена в приложении N 1.1 к Программе.

Достижение к 2020 году значений целевых [индикаторов](#P251) и показателей, предусмотренных приложением N 1 к Программе, будет свидетельствовать об успешной реализации Программы.

III. Мероприятия Программы

Для достижения целей и задач Программы мероприятия будут формироваться по всем направлениям реализации.

Решение поставленной в Программе задачи по совершенствованию взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества в сфере государственной национальной политики в Республике Татарстан достигается посредством реализации следующих направлений:

организация и проведение курсов повышения квалификации государственных и муниципальных служащих;

проведение совещаний работников органов и учреждений культуры (клубов, библиотек, музеев, национальных культурных центров) по профилактике и предупреждению межнациональных конфликтов;

привлечение к работе в общественных советах, иных экспертно-консультативных советах при органах исполнительной власти Республики Татарстан представителей национальных общественных объединений.

Решение поставленной в Программе задачи по содействию укреплению общероссийской гражданской идентичности, созданию условий и поддержке межэтнического и межконфессионального мира и согласия, социокультурной адаптации и интеграции мигрантов достигается посредством реализации следующих направлений:

профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, нетерпимости, в том числе и в информационной среде;

оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим производство, распространение и тиражирование социально значимых проектов, ориентированных на укрепление межэтнического согласия.

Решение поставленной в Программе задачи по созданию условий для этнокультурного развития народов, проживающих в Республике Татарстан, достигается посредством реализации следующих направлений:

выполнение мероприятий и инициатив, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики Татарстан;

поддержка языкового многообразия.

Решение поставленной в Программе задачи по научно-образовательному и информационному обеспечению реализации государственной национальной политики в Республике Татарстан достигается посредством реализации следующих направлений:

проведение информационной кампании и создание информационных ресурсов, направленных на укрепление патриотизма и российской гражданской идентичности;

создание системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов.

Определение исполнителей по мероприятиям, относящимся к указанным направлениям, осуществляется на основании размещения государственными заказчиками заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.

[Перечень](#P403) мероприятий Программы представлен в приложении N 2 к Программе.

[Перечень](#P787) нормативных правовых актов, принимаемых Республикой Татарстан в целях реализации Программы, представлен в приложении N 3 к Программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C30FE863D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD53F7u4M) КМ РТ от 26.06.2018 N 520)

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Республики Татарстан.

Программой предусмотрена возможность привлечения внебюджетных средств (средств предпринимателей, спонсоров) и средств бюджетов муниципальных образований для реализации программных мероприятий.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет 311,1804 млн рублей, в том числе:

в 2014 г. - 39,324 млн рублей;

в 2015 г. - 32,724 млн рублей;

в 2016 г. - 42,624 млн рублей;

в 2017 г. - 40,371 млн рублей;

в 2018 г. - 56,8034 млн рублей;

в 2019 г. - 44,368 млн рублей;

в 2020 г. - 54,966 млн рублей.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Российской Федерации в 2014 г. составляет 21,6008 млн рублей.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Российской Федерации в 2015 г. составляет 17,96775 млн рублей.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Российской Федерации в 2016 г. составляет 18,2494 млн рублей.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Российской Федерации в 2017 г. составляет 9,1068 млн рублей.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Российской Федерации в 2018 г. составляет 10,3585 млн рублей.

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результативности, финансирование по мероприятиям Программы представлены в [приложении N 4](#P819) к Программе.

V. Механизм реализации Программы

В ходе реализации мероприятий Программы государственный заказчик - координатор в лице Министерства культуры Республики Татарстан обеспечивает взаимодействие основных исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств исполнителями. Мероприятия Программы реализуются на основе государственных контрактов, осуществляемых государственным заказчиком Программы со всеми исполнителями программных мероприятий.

Министерства, ведомства и организации, участвующие в реализации Программы, представляют в Министерство культуры Республики Татарстан информацию о ее выполнении ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Министерство культуры Республики Татарстан направляет:

ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство экономики Республики Татарстан, Межведомственную рабочую группу по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы, а также об эффективности использования финансовых средств;

ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, Президенту Республики Татарстан, в Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан информацию о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

VI. Описание социально-экономической эффективности Программы

Основные результаты в этнокультурной сфере выражаются, как правило, в отложенном по времени социальном эффекте, в частности, в росте толерантности и уважения к культуре, языку и традициям представителей разных народов, позитивном изменении ценностных ориентаций и норм поведения людей, развитии единого этнокультурного пространства как важного фактора устойчивого развития Республики Татарстан.

Социально-экономический эффект от реализации Программы заключается в сохранении социальной стабильности, межэтнического и межконфессионального мира и согласия, этнокультурной самобытности и удовлетворении социально-культурных потребностей представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, и выражается:

в улучшении этнокультурного и социального самочувствия;

в укреплении региональной и общероссийской гражданской идентичности;

в росте эффективности использования этнокультурного потенциала;

в предотвращении межнациональных и межрелигиозных конфликтов;

в росте инвестиционной и туристической привлекательности региона;

в реализации системы мер, направленных на совершенствование социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.

Реализация Программы позволит объединить усилия государственных органов власти, институтов гражданского и научно-экспертного сообщества в вопросах упрочения российского общегражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Республики Татарстан.

Приложение N 1

к Государственной программе

"Реализация государственной

национальной политики

в Республике Татарстан

на 2014 - 2020 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1178CC03EE6985BE4AA9A40C849D5214523F404E07A4FCF5u3M) КМ РТ от 07.10.2014 N 731) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доля жителей республики, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Республике Татарстан | % | 69,1 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1178CC03EE6985BE4AA9A40C849D5214523F404E07A4FCF5u3M) КМ РТ от 07.10.2014 N 731) | | | | | | | | | |
| Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | % | 57 | 57,5 | 58,0 | 58,5 | 60,0 | 61,5 | 62 | 62,5 |
| Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия | количество участников, человек | 200510 | 206462 | 208240 | 212897 | 215143 | 220627 | 221529 | 227849 |
| Доля жителей республики, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Республике Татарстан | % | 64,7 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 68,0 |
| Доля жителей республики, удовлетворенных реализацией своих этнокультурных потребностей | % | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 68,2 | 68,3 | 68,4 | 68,5 |
| Количество муниципальных образований Республики Татарстан, реализующих программы, направленные на сохранение гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений в муниципальных образованиях Республики Татарстан | число программ | 0 | 15 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1178CC03EE6985BE4AA9A40C849D5214523F404E07A4FCF5u3M) КМ РТ от 07.10.2014 N 731) | | | | | | | | | |

Приложение N 1.1

к Государственной программе

"Реализация государственной

национальной политики

в Республике Татарстан

на 2014 - 2020 годы"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Настоящая Методика определяет порядок расчета целевых индикаторов и показателей Государственной программы "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы".

1. Доля жителей республики, положительно оценивающих состояние межэтнических отношений (И1) в Республике Татарстан, определяется по формуле:



где:

N1МО - количество граждан, признавших, что за последние годы межэтнические отношения в Татарстане стали более терпимыми;

N2МО - количество граждан, признавших, что за последние годы межэтнические отношения в Татарстане не изменились;

Nобщ - общее количество опрошенных.

Количество граждан, признавших, что за последние годы межэтнические отношения в Татарстане стали более терпимыми, и количество граждан, признавших, что за последние годы межнациональные отношения в Татарстане не изменились, определяется по итогам опроса общественного мнения по вопросу "Как, на Ваш взгляд, за последние годы изменились межэтнические отношения в Татарстане?" на основании репрезентативной выборки при количестве опрошенных не менее 1500 человек.

2. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (И2) определяется по формуле:



где NТ - количество граждан, отрицающих раздражение или неприязнь по отношению к представителям какой-либо национальности (определяется по итогам опроса общественного мнения по вопросу "Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к людям других национальностей?" на основании репрезентативной выборки при количестве опрошенных не менее 1500 человек).

3. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, и поддержку языкового многообразия (И4), определяется по формуле:



где - количество участников мероприятия, реализуемого в рамках Программы.



4. Доля жителей республики, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Республике Татарстан, определяется по формуле:



где:

N1МО - количество жителей, признавших, что за последние годы межконфессиональные отношения в Татарстане стали более терпимыми;

N2МО - количество жителей, признавших, что за последние годы межконфессиональные отношения в Татарстане не изменились;

Nобщ - общее количество опрошенных.

Количество жителей республики, признавших, что за последние годы межконфессиональные отношения в Татарстане стали более терпимыми, и количество граждан, признавших, что за последние годы межконфессиональные отношения в Татарстане не изменились, определяется по итогам опроса общественного мнения по вопросу "Как, на Ваш взгляд, за последние годы изменились межконфессиональные отношения в Татарстане?" на основании репрезентативной выборки при количестве опрошенных не менее 1500 человек.

5. Доля жителей республики, удовлетворенных реализацией своих этнокультурных потребностей, определяется по формуле:



где Ny - количество граждан, удовлетворенных реализацией своих этнокультурных потребностей.

Приложение N 2

к Государственной программе

"Реализация государственной

национальной политики

в Республике Татарстан

на 2014 - 2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C30FE863D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD51F7uAM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Начало  реализации | Окончание  реализации | Ожидаемый  непосредственный  результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наименование задачи: 1. Совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества в сфере государственной национальной политики в Республике Татарстан | | | |
| 1.1. Разработка и принятие программ по реализации Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан в муниципальных образованиях Республики Татарстан | 2014 год | 2020 год | Реализация указанных программ во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан |
| 1.2. Создание и организация деятельности call-центра по приему информации о конфликтных ситуациях на религиозной и национальной почве | 2014 год | 2014 год | Институционализация конфликтов в муниципальных образованиях Республики Татарстан |
| 1.3. Проведение республиканского совещания руководителей национально-культурных автономий представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, по вопросу участия национально-культурных автономий в реализации Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан | 2014 год | 2020 год | Вовлечение актива национально-культурных автономий представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, и корректировка Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан с учетом потребностей народов, проживающих в Татарстане |
| 1.4. Организация поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан, осуществляющих деятельность в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | 2014 год | 2020 год | Реализация проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан |
| 1.5. Создание и организация деятельности межведомственной комиссии по государственно-конфессиональным отношениям | 2014 год | 2020 год | Укрепление взаимодействия органов государственной власти с традиционными конфессиями |
| 1.6. Развитие в муниципальных образованиях Республики Татарстан паломничества, этнического, гастрономического и экологического туризма | 2014 год | 2020 год | Создание рекреационной инфраструктуры в муниципальных образованиях Республики Татарстан |
| 1.7. Проведение заседания Общественного совета при Министерстве культуры Республики Татарстан по вопросам деятельности национально-культурных центров | 2014 год | 2020 год | Вовлеченность национально-культурных центров в процесс принятия решений Министерства культуры Республики Татарстан |
| 1.8. Проведение совещаний работников культуры по предупреждению межнациональных конфликтов | 2014 год | 2020 год | Снижение социальной напряженности в сфере межнационального взаимодействия |
| 1.9. Разработка учебно-методических комплектов (пособий) по истории России и законодательства Российской Федерации для мигрантов | 2014 год | 2020 год | Создание системы интеграции мигрантов |
| 1.10. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по проведению вводных (ориентационных) курсов, направленных на социальную адаптацию и интеграцию мигрантов | 2014 год | 2020 год | Создание системы адаптации мигрантов |
| 1.11. Совершенствование механизмов привлечения, отбора и использования иностранной рабочей силы, востребованной экономикой Республики Татарстан | 2014 год | 2020 год | Повышение требований к уровню образования иностранной рабочей силы |
| Наименование задачи: 2. Содействие укреплению общероссийской гражданской идентичности, поддержка межэтнического и межконфессионального мира и согласия, создание условий для социокультурной адаптации и интеграции мигрантов | | | |
| 2.1. Подготовка и реализация плана мероприятий, посвященных празднованию Дня родного языка (26 апреля) и Дня русского языка (6 июня) | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 2.2. Организация и проведение ежегодного фестиваля (спартакиады) национальных видов спорта, традиционных игр и забав представителей народов, проживающих в Республике Татарстан | 2014 год | 2020 год | Популяризация традиционных видов спорта народов, проживающих в Республике Татарстан |
| 2.3. Организация работы молодежного шатрового парка культур и диалога "Мой дом - моя республика" | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация молодежи |
| 2.4. Проведение Республиканского этнокультурного фестиваля "Наш дом - Татарстан" | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 2.5. Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню народного единства | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 2.6. Проведение Всероссийского фотоконкурса "Национальные праздники народов России" | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 2.7. Проведение межвузовского студенческого фестиваля дружбы народов | 2014 год | 2017 год | Культурно-историческая социализация студенчества |
| 2.8. Проведение Республиканского детско-юношеского фестиваля национальных культур "Радуга - Салават купере" | 2014 год | 2017 год | Культурно-историческая социализация детей и подростков |
| 2.9. Проведение конкурса эффективных практик по воспитанию детей и подростков в духе уважения к культуре, традициям и обычаям народов, проживающих в Татарстане, в специализированных учреждениях для несовершеннолетних | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация детей и подростков |
| 2.10. Проведение межвузовского фестиваля "День иностранного студента" | 2014 год | 2020 год | Культурная адаптация иностранных учащихся |
| 2.11. Проведение республиканского фестиваля финно-угорских народов | 2015 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация финно-угорских народов |
| 2.12. Реализация культурно-образовательного проекта "Диалог культур" для специалистов дошкольного, среднего общего, профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования | 2014 год | 2020 год | Повышение квалификации специалистов дошкольного, среднего общего, профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования |
| 2.13. Проведение Республиканского молодежного фестиваля-конкурса народного творчества и декоративно-прикладного искусства "Ватан" | 2015 год | 2019 год | Культурно-историческая социализация молодежи |
| 2.14. Проведение в г. Казани Всемирного молодежного форума российских соотечественников, проживающих за рубежом | 2014 год | 2014 год | Культурное взаимодействие с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом |
| 2.15. Проведение Приволжского студенческого фестиваля народного творчества "Национальное достояние" | 2014 год | 2017 год | Культурно-историческая социализация студенчества |
| 2.16. Реализация республиканского добровольческого проекта "Все краски мира" | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация молодежи |
| 2.17. Проведение фестиваля учащихся многонациональных воскресных школ и школ с этнокультурным компонентом | 2014 год | 2020 год | Развитие межнационального и межконфессионального диалога среди учащихся |
| 2.18. Проведение мероприятий, посвященных Дню Республики Татарстан | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 2.19. Организация посещений молодежью городов-героев и городов воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация молодежи |
| 2.20. Организация и проведение Республиканского этноконфессионального фестиваля "Мозаика культур" | 2017 год | 2020 год | Эффективное взаимодействие государства с национальными объединениями и религиозными организациями |
| 2.21. Организация и проведение Открытого конкурса-фестиваля казачьих песен | 2017 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 2.22. Организация и проведение Республиканского молодежного межнационального форума "Дружба народов - богатство Татарстана" | 2017 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация молодежи |
| 2.23. Организация и проведение студенческого фестиваля "Жемчужина мира" | 2017 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация студенчества |
| 2.24. Организация и проведение Республиканской акции (этнофотокросса) "Этнообъектив" | 2017 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация молодежи |
| 2.25. Организация работы передвижной фотовыставки "Многоликий Татарстан" | 2017 год | 2020 год | Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений |
| 2.26. Республиканский фестиваль детских фольклорных коллективов "Звонкая капель - Монлы тамчы" | 2018 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация детей и подростков |
| 2.27. Организация и проведение межрайонного народного праздника "Яблочный спас" | 2018 год | 2020 год | Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений |
| 2.28. Организация и проведение фестиваля духовной песни "Троицкие напевы" | 2018 год | 2020 год | Эффективное взаимодействие государства с религиозными организациями |
| Наименование задачи: 3. Создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих в Республике Татарстан | | | |
| 3.1. Проведение праздника тюркских народов "Науруз" | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация тюркских  народов |
| 3.2. Проведение Международного телевизионного конкурса молодых исполнителей "Татар моны" | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация молодежи |
| 3.3. Проведение Международного форума "Дни татарской молодежи" | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация молодежи |
| 3.4. Проведение Международного фестиваля еврейской музыки | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация представителей народов Татарстана |
| 3.5. Проведение Республиканского конкурса-фестиваля молодых исполнителей кряшенской песни "Туым жондызы" ("Рождественская звезда") | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация молодежи |
| 3.6. Проведение Всероссийского фестиваля татарского фольклора "Тугэрэк уен" ("Игра в кругу") | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 3.7. Проведение Международного фестиваля духовной музыки "Музыка веры" | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 3.8. Проведение Республиканского конкурса исполнителей чувашской песни "Чувашский соловей" | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 3.9. Проведение Межрегионального конкурса-фестиваля "Кухни народов Татарстана" | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 3.10. Проведение Фестиваля мусульманской молодежи | 2014 год | 2017 год | Культурно-историческая социализация мусульманской молодежи |
| 3.11. Проведение праздников народов, проживающих в Республике Татарстан: "Сабантуй", "Каравон", "Уяв", "Семык", "Гырон быдтон", "Учук", "Балтай", "Иван Купала", "Питрау" и других | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 3.12. Проведение Международного этнического фестиваля "Крутушка" | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 3.13. Проведение Республиканского конкурса для творческих детей и молодежи "Дулкыннар" ("Волны") | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация учащихся |
| 3.14. Проведение Всероссийской Спасской ярмарки | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 3.15. Проведение мероприятий, посвященных Дню единения народов Беларуси и России | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 3.16. Реализация республиканского проекта "Русская традиционная культура Республики Татарстан" | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 3.17. Организация и проведение Республиканского праздника "Широкая Масленица" | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 3.18. Организация и проведение Кирилло-Мефодиевских юношеских чтений | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 3.19. Языковая профильная смена для детей и молодежи "Миллэтебез хэзинэлэре" - "Сокровища нации" | 2018 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация молодежи |
| Наименование задачи: 4. Научно-образовательное и информационное обеспечение реализации государственной национальной политики в Республике Татарстан | | | |
| 4.1. Организация межведомственной системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан | 2014 год | 2020 год | Проведение сбалансированной межнациональной и межконфессиональной политики в Республике Татарстан |
| 4.2. Разработка и утверждение системы основных характеристик (индикаторов) состояния межнациональных и межконфессиональных отношений | 2014 год | 2014 год | Проведение сбалансированной межнациональной и межконфессиональной политики в Республике Татарстан |
| 4.3. Подготовка ежегодного доклада о реализации Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан | 2014 год | 2020 год | Корректировка межнациональной и межконфессиональной политики в Республике Татарстан |
| 4.4. Организация обучающих программ для государственных и муниципальных служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности, работников государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями и религиозными организациями | 2014 год | 2020 год | Эффективное взаимодействие государства с национальными объединениями и религиозными организациями |
| 4.5. Организация обучающих семинаров для глав сельских поселений муниципальных районов в Республике Татарстан по актуальным вопросам государственной национальной политики и государственно-конфессиональных отношений | 2015 год | 2020 год | Эффективное взаимодействие государства с национальными объединениями и религиозными организациями |
| 4.6. Организация обучающих программ для руководителей национально-культурных объединений по актуальным вопросам государственной национальной политики и поддержки некоммерческих организаций | 2015 год | 2020 год | Эффективное взаимодействие государства с национальными объединениями и религиозными организациями |
| 4.7. Организация научных исследований, подготовка образовательных проектов по популяризации исторических дат, являющихся фактором единения представителей народов, проживающих в Республике Татарстан | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 4.8. Обеспечение широкого освещения в средствах массовой информации Республики Татарстан исторических дат, являющихся фактором единения представителей народов, проживающих в Республике Татарстан | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 4.9. Организация комплексного исследования этнических диаспор и сообществ мигрантов Республики Татарстан по определению общего уровня их адаптации и интеграции, выявлению потенциальных и реальных конфликтогенных и дестабилизирующих факторов в жизнедеятельности | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая адаптация и интеграция этнических диаспор и сообществ мигрантов Республики Татарстан |
| 4.10. Организация работы студенческих трудовых (археологических) отрядов и привлечение молодежного добровольческого движения к работе по восстановлению памятников истории и культуры в Республике Татарстан, их популяризация посредством проведения историко-этнологических и этнополитических сборов и конференций студентов, молодых ученых, школьников и краеведов в местах проведения работ | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация молодежи |
| 4.11. Проведение Всероссийской научно-практической конференции "Позитивный опыт регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в различных регионах Российской Федерации" | 2014 год | 2020 год | Выработка рекомендаций по регулированию этносоциальных и этнокультурных процессов в различных регионах Российской Федерации |
| 4.12. Проведение Форума национальных средств массовой информации | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 4.13. Поддержка ежеквартального издания журнала Ассамблеи народов Татарстана "Наш дом - Татарстан" | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 4.14. Информационное сопровождение сайта Ассамблеи народов Татарстана и Дома Дружбы народов Татарстана www.ddnt.ru | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 4.15. Подготовка и издание переводов произведений литературы народов России на татарский и русский языки | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 4.16. Организация целевой работы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направленной на пропаганду традиционных исламских ценностей мусульман России и Татарстана с опорой на исторический опыт межконфессионального согласия и взаимоуважения | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация мусульман |
| 4.17. Создание цикла теле- и радиопередач просветительского характера, знакомящих с культурой, традициями разных народов, представители которых проживают в Республике Татарстан, и направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 4.18. Проведение Всероссийского журналистского конкурса "Многоликая Россия" | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 4.19. Организация участия представителей средств массовой информации во Всероссийском конкурсе на лучшее освещение темы межэтнического взаимодействия народов России и их этнокультурного развития "СМИротворец" | 2014 год | 2020 год | Повышение квалификации журналистов, освещающих темы межэтнического взаимодействия народов России и их этнокультурного развития |
| 4.20. Проведение Республиканского практико-ориентированного семинара для журналистов по вопросам освещения в средствах массовой информации вопросов межнациональных и государственно-конфессиональных отношений | 2014 год | 2020 год | Повышение квалификации журналистов |
| 4.21. Проведение Республиканского практико-ориентированного семинара для руководителей средств массовой информации по вопросам освещения в средствах массовой информации вопросов межнациональных и государственно-конфессиональных отношений | 2016 год | 2020 год | Повышение квалификации журналистов |
| 4.22. Организация республиканского журналистского конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации Республики Татарстан вопросов межэтнических и межконфессиональных отношений | 2014 год | 2020 год | Повышение квалификации журналистов, освещающих темы межэтнического взаимодействия народов России и их этнокультурного развития |
| 4.23. Разработка и распространение Практического руководства для журналистов по основам корректного освещения вопросов межнационального и межконфессионального многообразия российского общества в средствах массовой информации | 2014 год | 2020 год | Повышение уровня корректности в освещении в средствах массовой информации вопросов межнационального и межконфессионального многообразия российского общества |
| 4.24. Изготовление социальных роликов, освещающих тему гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений | 2014 год | 2020 год | Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений |
| 4.25. Формирование и организация деятельности Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при Казанском (Приволжском) федеральном университете | 2014 год | 2020 год | Выработка методических рекомендаций по проведению сбалансированной межнациональной и межконфессиональной политики в Республике Татарстан |
| 4.26. Проведение межрегиональной научно-практической конференции "Национальная литература республик Поволжья: проблемы межкультурной коммуникации" | 2016 год | 2019 год | Популяризация национальной литературы республик Поволжья |
| 4.27. Проведение Международной конференции "Роль и место национально-культурной автономии в гармонизации межэтнических отношений в регионах России" на базе Федеральной национально-культурной автономии татар и Казанского (Приволжского) федерального университета | 2014 год | 2020 год | Выработка методических рекомендаций по проведению сбалансированной межнациональной и межконфессиональной политики в Республике Татарстан |
| 4.28. Издание сборника о народах Татарстана "Цифры и факты" | 2014 год | 2020 год | Культурно-историческая социализация населения |
| 4.29. Организация и создание цикла телепередач проекта "Национальный вопрос и ответ" | 2017 год | 2020 год | Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений |

Приложение N 3

к Государственной программе

"Реализация государственной

национальной политики

в Республике Татарстан

на 2014 - 2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНИМАЕМЫХ

РЕСПУБЛИКОЙ ТАТАРСТАН В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1178CC03EE6985BE4AA9A40C849D5214523F404E07A4FCF5u4M) КМ РТ от 07.10.2014 N 731) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Исполнитель | Ожидаемый срок принятия |
| Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан "О системе мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов в Республике Татарстан" | Утверждение положения о системе мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов в Республике Татарстан | Министерство культуры Республики Татарстан | второе полугодие 2014 года |
| [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1E74CF03EF6985BE4AA9A40CF8u4M) Президента Республики Татарстан "О внесении изменений в распоряжение Президента Республики Татарстан от 29 марта 2013 г. N 161 "О межведомственной рабочей группе по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан" | Утверждение [положения](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1E74CF03EF6985BE4AA9A40C849D5214523F404E07A4FCF5u1M) межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан в новой редакции с учетом дополнительных задач, касающихся мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов в Республике Татарстан | Управление по реализации национальной политики Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики | второе полугодие 2014 года |

Приложение N 4

к Государственной программе

"Реализация государственной

национальной политики

в Республике Татарстан

на 2014 - 2020 годы"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ, ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений КМ РТ от 24.04.2017 [N 241](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1870CC0BEF62D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD50F7u5M), от 26.06.2018 [N 520](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C30FE863D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD51F7u5M)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий | Исполнители | Сроки реализации | Целевые индикаторы и показатели результативности, единицы измерения | Значения индикаторов | | | | | | | | Объем финансирования с указанием источника, млн рублей | | | | | | |
| 2013 год (базовый) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Наименование целей: реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан, цивилизованное развитие многонационального народа Республики Татарстан, сохранение межэтнического и межконфессионального мира и согласия, упрочение общероссийской гражданской идентичности (российской нации), успешная социокультурная адаптация и интеграция мигрантов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | доля жителей республики, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Республике Татарстан, % | 69,1 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72 | 72,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, % | 57,0 | 57,5 | 58,0 | 58,5 | 60,0 | 61,5 | 62 | 62,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | общая численность участников мероприятий, в том числе: | 200510 | 206462 | 208240 | 483546 | 500135 | 502774 | 505313 | 508052 |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, человек | - | - | - | 60684 | 66864 | 66324 | 67674 | 69074 |
|  |  |  | мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия, человек | - | - | - | 433722 | 445871 | 436300 | 437589 | 424928 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля жителей республики, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Республике Татарстан, % | 64,7 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 68,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доля жителей республики, удовлетворенных реализацией своих этнокультурных потребностей, % | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 68,2 | 68,3 | 68,4 | 68,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | количество муниципальных образований Республики Татарстан, реализующих программы, направленные на сохранение гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений в муниципальных образованиях Республики Татарстан, единиц | 0 | 15 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи: 1. Совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества в сфере государственной национальной политики в Республике Татарстан | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Разработка и принятие программ по реализации Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан в муниципальных образованиях Республики Татарстан | МК РТ, ОМС РТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество муниципальных образований, единиц | 0 | 15 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) |
| 1.2. Создание и организация деятельности call-центра по приему информации о конфликтных ситуациях на религиозной и национальной почве | МЧС РТ (по согласованию), МВД по РТ (по согласованию), УФСБ (по согласованию), Минсвязи РТ, Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию) | 2014 | разработка регламента, единиц | - | 1 | - | - | - | - | - | - | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 1.3. Проведение республиканского совещания руководителей национально-культурных автономий представителей народов, проживающих в Республике Татарстан, по вопросу участия в реализации Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан | МК РТ, АНТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество совещаний, единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 1.4. Организация поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан, осуществляющих деятельность в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений | МК РТ, министерства и ведомства РТ,  АНТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество проведенных мероприятий, единиц | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) |
| 1.5. Создание и организация деятельности межведомственной комиссии по государственно-конфессиональным отношениям | Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество заседаний комиссии, единиц | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 1.6. Развитие в муниципальных образованиях Республики Татарстан паломничества, этнического, гастрономического и экологического туризма | Госкомитет РТ по туризму, МК РТ, ОМС РТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество маршрутов, единиц | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) |
| 1.7. Проведение заседания Общественного совета при Министерстве культуры Республики Татарстан по вопросам деятельности национально-культурных центров | МК РТ | 2014 - 2020 гг. | количество заседаний, единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 1.8. Проведение совещаний работников культуры по предупреждению межнациональных конфликтов | МК РТ | 2014 - 2020 гг. | количество совещаний, единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 1.9. Разработка учебно-методических комплектов (пособий) по истории России и законодательства Российской Федерации для мигрантов | МОиН РТ, ООВО (по согласованию) | 2014, 2017, 2020 гг. | количество программ, единиц | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | - | - | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | - | - | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 1.10. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по проведению вводных (ориентационных) курсов, направленных на социальную адаптацию и интеграцию мигрантов | МТЗиСЗ РТ, МОиН РТ, АНТ (по согласованию), ООВО (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | численность мигрантов, направленных на курсы по подготовке к сдаче экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации, вводные (ориентационные) курсы, человек | 0 | 200 | 200 | 200 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 1,0  (бюджет Республики Татарстан)  1,0  (бюджет Российской Федерации) | 1,5  (бюджет Республики Татарстан)  0,5  (бюджет Российской Федерации) | 2,0  (бюджет Республики Татарстан)  0,5  (бюджет Российской Федерации) | 2,11  (бюджет Республики Татарстан) | 2,21  (бюджет Республики Татарстан) | 2,32  (бюджет Республики Татарстан) | 2,42  (бюджет Республики Татарстан) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C30FE863D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD50F7uCM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. Совершенствование механизмов привлечения, отбора и использования иностранной рабочей силы, востребованной экономикой Республики Татарстан | МТЗиСЗ РТ, МЭ РТ | 2014 - 2020 гг. | доля иностранных работников, привлекаемых на инвестиционные проекты, в общем объеме установленной квоты для привлечения иностранных работников, % | - | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| Итоги но задаче 1 | | | | | | | |  |  |  |  | 1,0  (бюджет Республики Татарстан)  1,0  (бюджет Российской Федерации) | 1,5  (бюджет Республики Татарстан)  0,5  (бюджет Российской Федерации) | 2  (бюджет Республики Татарстан)  0,5  (бюджет Российской Федерации) | 2,11 | 2,21 | 2,32 | 2,42 |
| Наименование задачи: 2. Содействие укреплению общероссийской гражданской идентичности, поддержка межэтнического и межконфессионального мира и согласия, создание условий для социокультурной адаптации и интеграции мигрантов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Подготовка и реализация плана мероприятий, посвященных празднованию Дня родного языка (26 апреля) и Дня русского языка (6 июня) | МК РТ, АНТ (по согласованию), МОиН РТ, ОМС РТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество участников и зрителей, тыс. человек | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 3,0  (бюджет Республики Татарстан)  2,8  (бюджет Российской Федерации) | 3,0  (бюджет Республики Татарстан)  4,76  (бюджет Российской Федерации) | 3,0  (бюджет Республики Татарстан)  1,0  (бюджет Российской Федерации) | 3,16  (бюджет Республики Татарстан)  1,8559  (бюджет Российской Федерации) | 2,52  (бюджет Республики Татарстан)  3,48 (бюджет Российской Федерации) | 3,48  (бюджет Республики Татарстан) | 3,63  (бюджет Республики Татарстан) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C30FE863D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD50F7u8M) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Организация и проведение ежегодного фестиваля (спартакиады) национальных видов спорта, традиционных игр и забав представителей народов, проживающих в Республике Татарстан | МДМиС РТ, МК РТ, АНТ (по согласованию), молодежные общественные организации (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество участников, человек | - | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 0,3  (бюджет Республики Татарстан)  0,7  (бюджет Российской Федерации) | 0,3  (бюджет Республики Татарстан)  0,5  (бюджет Российской Федерации) | 0,3  (бюджет Республики Татарстан)  0,4  (бюджет Российской Федерации) | 0,32  (бюджет Республики Татарстан)  0,1879  (бюджет Российской Федерации) | 0,6  (бюджет Республики Татарстан) | 0,35  (бюджет Республики Татарстан) | 0,36  (бюджет Республики Татарстан) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C30FE863D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD57F7uCM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Организация работы молодежного шатрового парка культур и диалога "Мой дом - моя республика" | МДМиС РТ, молодежные общественные организации (по согласованию) | 2014, 2016, 2018, 2020 гг. | количество участников и зрителей, человек | - | 2000 | - | 2500 | - | 3000 | - | 3500 | 0,8  (бюджет Республики Татарстан)  1,0  (бюджет Российской Федерации) | - | 0,8  (бюджет Республики Татарстан)  0,4  (бюджет Российской Федерации) | - | 1,2  (бюджет Республики Татарстан) | - | 0,97  (бюджет Республики Татарстан) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C30FE863D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD57F7uFM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. Проведение Республиканского этнокультурного фестиваля "Наш дом - Татарстан" | МК РТ, АНТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | общее количество участников мероприятия, зрителей | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1,5  (бюджет Республики Татарстан)  1,2  (бюджет Российской Федерации) | 1,5  (бюджет Республики Татарстан)  0,9  (бюджет Российской Федерации) | 1,5  (бюджет Республики Татарстан)  2,0  (бюджет Российской Федерации) | 1,58  (бюджет Республики Татарстан)  0,9279  (бюджет Российской Федерации) | 1,741  (бюджет Республики Татарстан)  2,4042 (бюджет Российской Федерации) | 1,74  (бюджет Республики Татарстан) | 1,81  (бюджет Республики Татарстан) |
| в том числе творческих коллективов, единиц | 200 | 202 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C30FE863D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD57F7uEM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню народного единства | МК РТ, АНТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество зрителей, человек | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 2.6. Проведение Всероссийского фотоконкурса "Национальные праздники народов России" | РА "Татмедиа", МК РТ, АНТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество заявленных работ | - | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0,3  (бюджет Республики Татарстан)  0,398  (бюджет Российской Федерации) | 0,3  (бюджет Республики Татарстан)  0,2  (бюджет Российской Федерации) | 0,3  (бюджет Республики Татарстан)  0,1  (бюджет Российской Федерации) | 0,32  (бюджет Республики Татарстан)  0,1879  (бюджет Российской Федерации) | 0,6  (бюджет Республики Татарстан) | 0,35  (бюджет Республики Татарстан) | 0,36  (бюджет Республики Татарстан) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C30FE863D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD57F7uAM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7. Проведение межвузовского студенческого фестиваля дружбы народов | МК РТ, МДМиС РТ, МОиН РТ, АНТ (по согласованию), Совет ректоров вузов РТ (по согласованию), КНИТУ (по согласованию) | 2014 - 2017 гг. | общее количество участников, зрителей, человек | 100 | 120 | 125 | 500 | 500 | - | - | - | 0,3  (бюджет Республики Татарстан)  0,7  (бюджет Российской Федерации) | 0,3  (бюджет Республики Татарстан)  0,3  (бюджет Российской Федерации) | 0,5  (бюджет Республики Татарстан)  0,1  (бюджет Российской Федерации) | 0,32  (бюджет Республики Татарстан) | -  (бюджет Республики Татарстан) | -  (бюджет Республики Татарстан) | -  (бюджет Республики Татарстан) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C30FE863D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD57F7u4M) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8. Проведение Республиканского детско-юношеского фестиваля национальных культур "Радуга - Салават кyпере" | МК РТ, АНТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию) | 2014 - 2017 гг. | количество участников, человек | 900 | 945 | 1000 | 1010 | 1025 | - | - | - | 0,2  (бюджет Республики Татарстан)  0,6  (бюджет Российской Федерации) | 0,2  (бюджет Республики Татарстан)  0,50944  (бюджет Республики Татарстан) | 0,2  (бюджет Республики Татарстан) | 0,21  (бюджет Республики Татарстан)  0,1233  (бюджет Российской Федерации) | -  (бюджет Республики Татарстан) | -  (бюджет Республики Татарстан) | -  (бюджет Республики Татарстан) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C30FE863D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD56F7uAM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9. Проведение конкурса эффективных практик по воспитанию детей и подростков в духе уважения к культуре, традициям и обычаям народов, проживающих в Татарстане, в специализированных учреждениях для несовершеннолетних | МТЗиСЗ РТ, МОиН РТ, РКДНиЗП (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | число конкурсных проектов, единиц | - | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0,1  (бюджет Республики Татарстан)  0,2  (бюджет Российской Федерации) | 0,1  (бюджет Республики Татарстан)  0,1  (бюджет Российской Федерации) | 0,1  (бюджет Республики Татарстан) | 0,11  (бюджет Республики Татарстан)  0,0646  (бюджет Российской Федерации) | 0,11  (бюджет Республики Татарстан) | 0,12  (бюджет Республики Татарстан) | 0,12  (бюджет Республики Татарстан) |
| количество участников мероприятия, человек | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.10. Проведение межвузовского фестиваля "День иностранного студента" | МОиН РТ, МДМиС РТ, АНТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество участников, зрителей, человек | 80 | 100 | 150 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,3  (бюджет Республики Татарстан)  0,7  (бюджет Российской Федерации) | 0,4  (бюджет Республики Татарстан)  0,6  (бюджет Российской Федерации) | 0,4  (бюджет Республики Татарстан)  0,6  (бюджет Российской Федерации) | 0,42  (бюджет Республики Татарстан)  0,2467  (бюджет Российской Федерации) | 1,0  (бюджет Республики Татарстан) | 1,06  (бюджет Республики Татарстан) | 1,1  (бюджет Республики Татарстан) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C30FE863D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD55F7u9M) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11. Проведение республиканского фестиваля финно-угорских народов | МК РТ, АНТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию) | 2015 - 2020 гг. | количество участников, человек | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | 0,3  (бюджет Республики Татарстан) | 0,3  (бюджет Республики Татарстан) | 0,3  (бюджет Республики Татарстан) | 0,3  (бюджет Республики Татарстан) |
| 2.12. Реализация культурно-образовательного проекта "Диалог культур" для специалистов дошкольного, среднего общего, профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования | МОиН РТ, ООВО (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество участников, человек | - | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 0,5  (бюджет Республики Татарстан)  0,7  (бюджет Российской Федерации) | 0,7  (бюджет Республики Татарстан)  0,1  (бюджет Российской Федерации) | 0,9  (бюджет Республики Татарстан)  0,1  (бюджет Российской Федерации) | 0,5  (бюджет Республики Татарстан) | 0,41  (бюджет Республики Татарстан) | 0,59  (бюджет Республики Татарстан) | 0,64  (бюджет Республики Татарстан) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C30FE863D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD55F7u4M) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13. Проведение Республиканского молодежного фестиваля-конкурса народного творчества и декоративно-прикладного искусства "Ватан" | МДМиС РТ, ОМС РТ (по согласованию), молодежные общественные организации (по согласованию) | 2015, 2017, 2019 гг. | количество участников, человек | 1500 | - | 1600 | - | 1700 | - | 1800 | - | - | 0,5  (бюджет Республики Татарстан)  0,3  (бюджет Российской Федерации) | - | 0,2  (бюджет Республики Татарстан) | - | 0,25  (бюджет Республики Татарстан) | - |
| 2.14. Проведение в г. Казани Всемирного молодежного форума российских соотечественников, проживающих за рубежом | МДМиС РТ, Департамент внешних связей Президента РТ (по согласованию), ИВКТ (по согласованию), молодежные общественные организации (по согласованию) | 2014 г. | количество участников, человек | - | 150 | - | - | - | - | - | - | 1,0  (бюджет Республики Татарстан)  1,0  (бюджет Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - |
| 2.15. Проведение Приволжского студенческого фестиваля народного творчества "Национальное достояние" | МДМиС РТ, МОиН РТ, АНТ (по согласованию), К(П)ФУ (по согласованию), молодежные общественные организации (по согласованию) | 2014 - 2017 гг. | количество участников, человек | 100 | 120 | 125 | 500 | 135 | - | - | - | 0,3  (бюджет Республики Татарстан)  0,7  (бюджет Российской Федерации) | 0,3  (бюджет Республики Татарстан)  0,3  (бюджет Российской Федерации) | 0,3  (бюджет Республики Татарстан)  0,3  (бюджет Российской Федерации) | 0,32  (бюджет Республики Татарстан)  0,1879  (бюджет Российской Федерации) | -  (бюджет Республики Татарстан) | -  (бюджет Республики Татарстан) | -  (бюджет Республики Татарстан) |
| количество зрителей, человек | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C30FE863D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD54F7uEM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16. Реализация республиканского добровольческого проекта "Все краски мира" | МДМиС РТ, РМОО "Центр культур и диалога" РТ (по согласованию), РМОО "Центр развития добровольчества РТ" (по согласованию), молодежные общественные организации (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | число добровольцев, вовлеченных в работу, человек | - | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 0,6  (бюджет Республики Татарстан)  0,9  (бюджет Российской Федерации) | 0,7  (бюджет Республики Татарстан)  0,3  (бюджет Российской Федерации) | 0,7  (бюджет Республики Татарстан)  3,2283  (бюджет Российской Федерации) | 0,74  (бюджет Республики Татарстан)  0,4346  (бюджет Российской Федерации) | 1,0  (бюджет Республики Татарстан) | 0,81  (бюджет Республики Татарстан) | 0,85  (бюджет Республики Татарстан) |
| число добровольцев, прошедших обучение, человек | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| количество добровольческих мероприятий по тематике проекта, единиц | - | 20 | 24 | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 |
| количество методических сборников, экземпляров | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C30FE863D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD5BF7uDM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17. Проведение фестиваля (слета) учащихся многонациональных воскресных школ и школ с этнокультурным компонентом | МОиН РТ, АНТ (по согласованию) | 2014, 2016, 2018, 2020 гг. | количество участников, человек | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | - | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | - | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | - | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 2.18. Проведение мероприятий, посвященных Дню Республики Татарстан | МК РТ, все министерства и ведомства, АНТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество мероприятий, единиц | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) |
| 2.19. Организация посещений молодежью городов-героев и городов воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России | МДМиС РТ, МОиН РТ | 2014 - 2020 гг. | количество участников, человек | 38000 | 38150 | 38300 | 38450 | 38600 | 38750 | 38900 | 40050 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) |
| 2.20. Проведение республиканского этноконфессионального фестиваля "Мозаика культур" | МК РТ, МДМС РТ, МОиН РТ, АНТ (по согласованию) | 2017 - 2020 гг. | количество участников, человек | - | - | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - | 1,1  (бюджет Республики Татарстан) | 1,47  (бюджет Республики Татарстан)  2,03 (бюджет Российской Федерации) | 1,1  (бюджет Республики Татарстан) | 2,17  (бюджет Республики Татарстан) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C30FE863D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD5BF7uCM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.21. Организация и проведение Открытого конкурса-фестиваля казачьих песен | МК РТ, МОиН РТ, МДМС РТ, АНТ (по согласованию), ОМС (по согласованию) | 2017 - 2020 гг. | количество участников, человек | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 0,25  (бюджет Республики Татарстан) | 0,37  (бюджет Республики Татарстан) | 0,38  (бюджет Республики Татарстан) | 0,39  (бюджет Республики Татарстан) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C30FE863D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD5BF7uBM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.22. Организация и проведение Республиканского молодежного межнационального форума "Дружба народов - богатство Татарстана" | МДМС РТ, молодежные общественные организации (по согласованию), ОМС (по согласованию) | 2017 - 2020 гг. | количество участников, человек | - | - | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | 0,3  (бюджет Республики Татарстан) | 0,319  (бюджет Республики Татарстан) | 0,3  (бюджет Республики Татарстан) | 0,3  (бюджет Республики Татарстан) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C30FE863D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD5AF7uDM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.23. Организация и проведение студенческого фестиваля "Жемчужина мира" | МДМС РТ, молодежные общественные организации (по согласованию), ОМС (по согласованию) | 2017 - 2020 гг. | количество участников, человек | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | 0,3  (бюджет Республики Татарстан) | 0,3  (бюджет Республики Татарстан) | 0,3  (бюджет Республики Татарстан) | 0,3  (бюджет Республики Татарстан) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C30FE863D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD5AF7uFM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.24. Организация и проведение Республиканской акции (этнофотокросса) "Этнообъектив" | МДМС РТ, молодежные общественные организации (по согласованию), ОМС (по согласованию) | 2017 - 2020 гг. | количество участников, человек | - | - | - | - | 100 | 110 | 125 | 145 | - | - | - | 0,2  (бюджет Республики Татарстан) | 0,2  (бюджет Республики Татарстан) | 0,2  (бюджет Республики Татарстан) | 0,2  (бюджет Республики Татарстан) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C30FE863D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD5AF7uEM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25. Организация передвижной фотовыставки "Многоликий Татарстан" | МДМС РТ, МАНТ (по согласованию), ОМС (по согласованию) | 2017 - 2020 гг. | количество, организованных выставок в рамках мероприятия, единиц | - | - | - | - | 6 | 10 | 12 | 15 | - | - | - | 0,25  (бюджет Республики Татарстан) | 0,33  (бюджет Республики Татарстан) | 0,25  (бюджет Республики Татарстан) | 0,25  (бюджет Республики Татарстан) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C30FE863D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD5AF7u9M) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.26. Республиканский фестиваль детских фольклорных коллективов "Звонкая капель - Мон лы тамчы" | МК РТ, РЦРТК (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию) | 2018 - 2020 гг. | Количество участников и зрителей, человек | - | - | - | - | - | 1350 | 1400 | 1450 | - | - | - | - | 0,22 (бюджет Республики Татарстан) | 0,23 (бюджет Республики Татарстан) | 0,24 (бюджет Республики Татарстан) |
| Количество коллективов, единиц | - | - | - | - | - | 17 | 20 | 25 | - | - | - | - |
| (п. 2.26 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8B04C67B3AA9E8D08BB8E1EBE221190FFCBAC0DF1873C30FE863D8B442F0A80E83920D0355764C4F07A4FD5AF7u8M) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.27. Организация и проведение межрайонного народного праздника "Яблочный спас" | МК РТ, Камско-Устьинский муниципальный район (по согласованию) | 2018 - 2020 гг. | Количество участников и зрителей, человек | - | - | - | - | - | 2500 | 2700 | 3000 | - | - | - | - | 0,804 (бюджет Республики Татарстан) | 0,463 (бюджет Республики Татарстан) | 0,463 (бюджет Республики Татарстан) |
| Количество коллективов, единиц | - | - | - | - | - | 15 | 17 | 20 | - | - | - | - |
| (п. 2.27 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43549BDD07BCB7CFFD04E766EE1B995F00042DB68241006F6D020AD33E1698A58A7C5E2G0u7M) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.28. Организация и проведение фестиваля духовной песни "Троицкие напевы" | МК РТ, Дрожжановский муниципальный район (по согласованию) | 2018 - 2020 гг. | Количество участников и зрителей, человек | - | - | - | - | - | 2500 | 2700 | 3000 | - | - | - | - | 0,483 (бюджет Республики Татарстан) | 0,483 (бюджет Республики Татарстан) | 0,483 (бюджет Республики Татарстан) |
| Количество коллективов, единиц | - | - | - | - | - | 25 | 26 | 27 | - | - | - | - |
| (п. 2.28 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43549BDD07BCB7CFFD04E766EE1B995F00042DB68241006F6D020AD33E1698A58A7C5E6G0uFM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по задаче 2 | | | | | | | |  |  |  |  | 9,2  (бюджет Республики Татарстан)  11,598  (бюджет Российской Федерации) | 8,3  (бюджет Республики Татарстан)  8,86944  (бюджет Российской Федерации) | 9,0  (бюджет Республики Татарстан)  8,2283 (бюджет Российской Федерации) | 10,9  (бюджет Республики Татарстан)  4,2167  (бюджет Российской Федерации) | 13,977  (бюджет Республики Татарстан)  7,9142 (бюджет Российской Федерации) | 12,756  (бюджет Республики Татарстан) | 14,936  (бюджет Республики Татарстан) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43549BDD07BCB7CFFD04E766EE1B995F00042DB68241006F6D020AD33E1698A58A7C5E9G0uCM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование задачи: 3. Создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих в Республике Татарстан | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Проведение праздника тюркских народов "Науруз" | МК РТ, АНТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество участников и зрителей, человек | 1000 | 1020 | 1030 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1,7  (бюджет Республики Татарстан) | 1,7  (бюджет Республики Татарстан)  0,1  (бюджет Российской Федерации) | 1,7  (бюджет Республики Татарстан) | 1,5  (бюджет Республики Татарстан) | 1,59  (бюджет Республики Татарстан) | 1,68  (бюджет Республики Татарстан) | 1,76  (бюджет Республики Татарстан) |
| 3.2. Проведение Международного телевизионного конкурса молодых исполнителей "Татар моны" | МК РТ, РА "Татмедиа", ТРК "ТНВ" (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество участников, человек | 2000 | 2040 | 2080 | 2120 | 2160 | 2200 | 2240 | 2280 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 3.3. Проведение Международного форума "Дни татарской молодежи" | МДМиС РТ, МК РТ, МОиН РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество участников, человек | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 3.4. Проведение Международного фестиваля еврейской музыки | МК РТ, АНТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | число зрителей и участников, человек | 3000 | 3150 | 3210 | 3300 | 3350 | 4000 | 4050 | 4100 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), внебюджетные средства | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), внебюджетные средства | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), внебюджетные средства | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), внебюджетные средства | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), внебюджетные средства | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), внебюджетные средства | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), внебюджетные средства |
| 3.5. Проведение Республиканского конкурса-фестиваля молодых исполнителей кряшенской песни "Туым жондызы" ("Рождественская звезда") | МК РТ, ИВКТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество участников, человек | 200 | 206 | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 3.6. Проведение Всероссийского фестиваля татарского фольклора "Тyгэрэк уен" ("Игра в кругу") | МК РТ, ИВКТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество участников, человек | 600 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 3.7. Проведение Международного фестиваля духовной музыки "Музыка веры" | МК РТ | 2014 - 2020 гг. | количество зрителей и участников, человек | 6100 | 6120 | 6140 | 6160 | 6180 | 6200 | 6220 | 6240 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 3.8. Проведение Республиканского конкурса исполнителей чувашской песни "Чувашский соловей" | МК РТ, АНТ (по согласованию) | 2014, 2016, 2018, 2020 гг. | количество участников, человек | - | 204 | - | 208 | - | 212 | - | 216 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | - | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | - | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | - | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 3.9. Проведение Межрегионального конкурса-фестиваля "Кухни народов Татарстана" | МДМиС РТ, МК РТ, АНТ (по согласованию), молодежные общественные организации (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество участников, человек | - | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 0,4  (бюджет Республики Татарстан)  0,4  (бюджет Российской Федерации) | 0,4  (бюджет Республики Татарстан)  0,4  (бюджет Российской Федерации) | 0,4  (бюджет Республики Татарстан)  0,2  (бюджет Российской Федерации) | 0,42  (бюджет Республики Татарстан)  0,2467  (бюджет Российской Федерации) | 0,7  (бюджет Республики Татарстан) | 0,46  (бюджет Республики Татарстан) | 0,48  (бюджет Республики Татарстан) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43549BDD07BCB7CFFD04E766EE1B995F00042DB68241006F6D020AD33E1698A58A7C6E0G0uFM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.10. Проведение Фестиваля мусульманской молодежи | МДМиС РТ, МОиН РТ, АНТ (по согласованию), ИВКТ (по согласованию) | 2014 - 2017 гг. | количество участников, человек | 150 | 153 | 155 | 157 | 159 | - | - | - | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43549BDD07BCB7CFFD04E766EE1B995F00042DB68241006F6D020AD33E1698A58A7C6E0G0uDM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.11. Проведение праздников народов, проживающих в Республике Татарстан: "Сабантуй", "Каравон", "Уяв", "Семык", "Гырон быдтон", "Учук", "Балтай", "Иван Купала", "Питрау" и других | - | 2014 - 2020 гг. | количество участников и зрителей, тысяч человек | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств), бюджеты МО Республики Татарстан (по согласованию) |
| 3.12. Проведение Международного этнического фестиваля "Крутушка" | МК РТ, АНТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество участников, человек | 1000 | 1050 | 1070 | 1100 | 2010 | 2030 | 2050 | 2070 | 0,68  (бюджет Республики Татарстан)  0,6028  (бюджет Российской Федерации) | 0,68  (бюджет Республики Татарстан)  0,3  (бюджет Российской Федерации) | 0,68  (бюджет Республики Татарстан)  0,1951  (бюджет Российской Федерации) | 0,68  (бюджет Республики Татарстан) | 0,7  (бюджет Республики Татарстан) | 0,74  (бюджет Республики Татарстан) | 0,77  (бюджет Республики Татарстан) |
| 3.13. Проведение Республиканского конкурса для творческих детей и молодежи "Дулкыннар" (Волны") | МДМиС РТ, МОиН РТ | 2014 - 2020 гг. | количество участников, человек | 1000 | 1010 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | 1035 | 1040 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 3.14. Проведение Всероссийской Спасской ярмарки | МК РТ, АНТ (по согласованию), МПиТ РТ, ТПП РТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество участников, человек | 830 | 845 | 860 | 875 | 890 | 905 | 920 | 935 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 3.15. Проведение мероприятий, посвященных Дню единения народов Беларуси и России | МК РТ, АНТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество участников, человек | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 0,2  (бюджет Республики Татарстан) | 0,2  (бюджет Республики Татарстан) | 0,2  (бюджет Республики Татарстан) | 0,21  (бюджет Республики Татарстан)  0,1233  (бюджет Российской Федерации) | 0,3  (бюджет Республики Татарстан) | 0,23  (бюджет Республики Татарстан) | 0,24  (бюджет Республики Татарстан) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43549BDD07BCB7CFFD04E766EE1B995F00042DB68241006F6D020AD33E1698A58A7C6E0G0u9M) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.16. Реализация республиканского проекта "Русская традиционная культура Республики Татарстан" | МК РТ, АНТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество культурно-просветительских мероприятий, единиц | - | 6 | 7 | 7 | 7 | 14 | 6 | 6 | 1,0  (бюджет Республики Татарстан)  1,0  (бюджет Российской Федерации) | 1,0  (бюджет Республики Татарстан)  2,0  (бюджет Российской Федерации) | 1,0  (бюджет Республики Татарстан)  1,0  (бюджет Российской Федерации) | 1,05  (бюджет Республики Татарстан)  0,6167  (бюджет Российской Федерации) | 1,11  (бюджет Республики Татарстан)  1,5329 (бюджет Российской Федерации) | 1,16  (бюджет Республики Татарстан) | 1,21  (бюджет Республики Татарстан) |
| количество участников и зрителей, человек | - | - | - | 6000 | 6000 | 7000 | 4000 | 4000 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43549BDD07BCB7CFFD04E766EE1B995F00042DB68241006F6D020AD33E1698A58A7C6E0G0u7M) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.17. Организация и проведение республиканского праздника "Широкая масленица" | МК РТ, АНТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | участников и зрителей, человек | - | - | - | - | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | - | - | - | 0,4  (бюджет Республики Татарстан) | 0,4  (бюджет Республики Татарстан) | 0,4  (бюджет Республики Татарстан) | 0,4  (бюджет Республики Татарстан) |
| 3.18. Организация и проведение Кирилло-Мефодиевских юношеских чтений | МОиН РТ | 2014 - 2020 гг. | количество участников, человек | - | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 0,7  (бюджет Республики Татарстан)  0,7  (бюджет Российской Федерации) | 0,8  (бюджет Республики Татарстан)  0,1  (бюджет Российской Федерации) | 0,9  (бюджет Республики Татарстан) | 0,95  (бюджет Республики Татарстан)  0,5579  (бюджет Российской Федерации) | 1,00  (бюджет Республики Татарстан) | 1,04  (бюджет Республики Татарстан) | 1,09  (бюджет Республики Татарстан) |
| 3.19. Языковая профильная смена для детей и молодежи "Миллэтебез хэзинэлэре" - "Сокровища нации" | МДМС РТ, МОиН РТ, АНТ (по согласованию), ИВКТ (по согласованию) | 2018 - 2020 гг. | Количество участников и зрителей, человек | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| (п. 3.19 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43549BDD07BCB7CFFD04E766EE1B995F00042DB68241006F6D020AD33E1698A58A7C6E1G0uBM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по задаче 3 | | | | | | | |  |  |  |  | 4,68  (бюджет Республики Татарстан)  2,7028  (бюджет Российской Федерации) | 4,78  (бюджет Республики Татарстан)  2,9  (бюджет Российской Федерации) | 4,88  (бюджет Республики Татарстан)  1,3951  (бюджет Российской Федерации) | 5,21  (бюджет Республики Татарстан)  1,5446  (бюджет Российской Федерации) | 5,8  (бюджет Республики Татарстан)  1,5329 (бюджет Российской Федерации) | 5,71  (бюджет Республики Татарстан) | 5,95  (бюджет Республики Татарстан) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43549BDD07BCB7CFFD04E766EE1B995F00042DB68241006F6D020AD33E1698A58A7C6E3G0uAM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование задачи: 4. Научно-образовательное и информационное обеспечение реализации государственной национальной политики в Республике Татарстан | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Организация межведомственной системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан | МК РТ, АН РТ (по согласованию), АНО "КМЦЭ" (по согласованию), Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию), ОП РТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество представленных документов по результатам мониторинга, единиц | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0,6  (бюджет Республики Татарстан)  0,6  (бюджет Российской Федерации) | 0,6  (бюджет Республики Татарстан)  0,6  (бюджет Российской Федерации) | 0,6  (бюджет Республики Татарстан)  1,4  (бюджет Российской Федерации) | 0,63  (бюджет Республики Татарстан)  0,37  (бюджет Российской Федерации) | 7,8744  (бюджет Республики Татарстан)  0,9114 (бюджет Российской Федерации) | 0,70  (бюджет Республики Татарстан) | 0,73  (бюджет Республики Татарстан) |
| количество участников социологических исследований (опросов) в год, человек | - | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43549BDD07BCB7CFFD04E766EE1B995F00042DB68241006F6D020AD33E1698A58A7C6E4G0uEM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. Разработка и утверждение системы основных характеристик (индикаторов) состояния межнациональных и межконфессиональных отношений | МК РТ, АН РТ (по согласованию). Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию) | 2014 г. | количество утвержденных документов, единиц | - | 1 | - | - | - | - | - | - | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Подготовка ежегодного доклада о реализации [Концепции](consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43549BDD07BCB7CFFD04E7667E4B595F10A1FD1607D1C04F1DF7FBA34A8658B58A6C0GEu8M) государственной национальной политики в Республике Татарстан | МК РТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество докладов, единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 4.4. Организация обучающих программ для государственных и муниципальных служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности, работников государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих взаимодействие с национальными объединениями и религиозными организациями | МОиН РТ, ИРО РТ (по согласованию), Департамент государственной службы и кадров при Президенте РТ (по согласованию), Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество прошедших обучение, человек | 65 | 130 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 1,0  (бюджет Республики Татарстан) | 0,55  (бюджет Республики Татарстан) | 0,55  (бюджет Республики Татарстан)  0,25  (бюджет Российской Федерации) | 0,58  (бюджет Республики Татарстан)  0,3407  (бюджет Российской Федерации) | 0,61  (бюджет Республики Татарстан) | 0,64  (бюджет Республики Татарстан) | 0,68  (бюджет Республики Татарстан) |
| 4.5. Организация обучающих семинаров для глав сельских поселений муниципальных районов в Республике Татарстан по актуальным вопросам государственной национальной политики и государственно-конфессиональных отношений | МОиН РТ, ИРО РТ (по согласованию), Департамент государственной службы и кадров при Президенте РТ (по согласованию), Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию), Совет муниципальных образований РТ (по согласованию), МОиН РТ, ИРО РТ (по согласованию) | 2015 - 2020 гг. | количество прошедших обучение, человек | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | 0,25  (бюджет Республики Татарстан) | 0,25  (бюджет Республики Татарстан)  0,25  (бюджет Российской Федерации) | 0,27  (бюджет Республики Татарстан)  0,1586 (бюджет Российской Федерации) | 0,28  (бюджет Республики Татарстан) | 0,29  (бюджет Республики Татарстан) | 0,3  (бюджет Республики Татарстан) |
| 4.6. Организация обучающих программ для руководителей национально-культурных объединений по актуальным вопросам государственной национальной политики и поддержки НКО | МОиН РТ, ИРО РТ (по согласованию), Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию),  АНТ (по согласованию) | 2015 - 2020 гг. | количество прошедших обучение, человек | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 0,2  (бюджет Республики Татарстан) | 0,2  (бюджет Республики Татарстан)  0,1  (бюджет Российской Федерации) | 0,21  (бюджет Республики Татарстан)  0,1233  (бюджет Российской Федерации) | 0,22  (бюджет Республики Татарстан) | 0,23  (бюджет Республики Татарстан) | 0,24  (бюджет Республики Татарстан) |
| 4.7. Организация научных исследований, подготовка образовательных проектов по популяризации исторических дат, являющихся фактором единения представителей народов, проживающих в Республике Татарстан | МОиН РТ, ГБУ "Институт истории им. Ш.Марджани" (по согласованию), ООВО (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество исследований, мероприятий, единиц | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5  (бюджет Республики Татарстан)  1,5  (бюджет Российской Федерации) | 1,5  (бюджет Республики Татарстан)  0,2  (бюджет Российской Федерации) | 1,5  (бюджет Республики Татарстан)  0,2  (бюджет Российской Федерации) | 0,8  (бюджет Республики Татарстан) | 0,8  (бюджет Республики Татарстан) | 0,96  (бюджет Республики Татарстан) | 1,03  (бюджет Республики Татарстан) |
| количество научных мероприятий, единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| количество участников научных мероприятий, единиц | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| количество изданий, единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| тираж изданий, экземпляров | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43549BDD07BCB7CFFD04E766EE1B995F00042DB68241006F6D020AD33E1698A58A7C6E5G0u6M) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8. Обеспечение широкого освещения в средствах массовой информации Республики Татарстан исторических дат, являющихся фактором единения представителей народов, проживающих в Республике Татарстан | РА "Татмедиа" | 2014 - 2020 гг. | количество публикаций, единиц | 400 | 440 | 480 | 500 | 510 | 520 | 520 | 520 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 4.9. Организация комплексного исследования этнических диаспор и сообществ мигрантов Республики Татарстан по определению общего уровня их адаптации и интеграции, выявлению потенциальных и реальных конфликтогенных и дестабилизирующих факторов в жизнедеятельности | МОиН РТ, ГБУ "Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ" (по согласованию), АНТ (по согласованию), ООВО (по согласованию) | 2014, 2016, 2018, 2020 гг. | количество комплексных исследований, единиц | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0,5  (бюджет Республики Татарстан) | - | 0,5  (бюджет Республики Татарстан) 0,2 (бюджет Российской Федерации) | - | 0,63  (бюджет Республики Татарстан) | - | 0,60  (бюджет Республики Татарстан) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43549BDD07BCB7CFFD04E766EE1B995F00042DB68241006F6D020AD33E1698A58A7C6E6G0uFM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10. Организация работы студенческих трудовых (археологических) отрядов и привлечение молодежного добровольческого движения к работе по восстановлению памятников истории и культуры в Республике Татарстан, их популяризация посредством проведения историко-этнологических и этнополитических сборов и конференций студентов, молодых ученых, школьников и краеведов в местах проведения работ | МДМиС РТ, МК РТ, АН РТ (по согласованию), молодежные общественные организации (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество студенческих археологических отрядов, единиц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0,3  (бюджет Республики Татарстан)  0,3  (бюджет Российской Федерации) | 0,3  (бюджет Республики Татарстан)  0,4  (бюджет Российской Федерации) | 0,3  (бюджет Республики Татарстан)  0,4  (бюджет Российской Федерации) | 0,32  (бюджет Республики Татарстан)  0,1879  (бюджет Российской Федерации) | 0,6  (бюджет Республики Татарстан) | 0,35  (бюджет Республики Татарстан) | 0,36  (бюджет Республики Татарстан) |
| количество участников отрядов, человек | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| количество вовлеченных волонтеров, работающих на объектах культуры и истории, человек | 10 | 100 | 120 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 |
| общая численность, человек | 35 | 160 | 240 | 350 | 470 | 610 | 770 | 950 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43549BDD07BCB7CFFD04E766EE1B995F00042DB68241006F6D020AD33E1698A58A7C6E6G0uEM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.11. Проведение Всероссийской научно-практической конференции "Позитивный опыт регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в различных регионах Российской Федерации" | МОиН РТ, ГБУ "Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ" (по согласованию),  АНТ (по согласованию),  ООВО (по согласованию) | 2014, 2016, 2018, 2020 гг. | количество участников, человек | - | 100 | - | 100 | - | 150 | - | 200 | 0,7  (бюджет Республики Татарстан)  0,7  (бюджет Российской Федерации) | - | 0,7  (бюджет Республики Татарстан)  0,8  (бюджет Российской Федерации) | - | 0,77  (бюджет Республики Татарстан) | - | 0,85  (бюджет Республики Татарстан) |
| 4.12. Проведение Форума национальных средств массовой информации | РА "Татмедиа" | 2014, 2016, 2018, 2020 гг. | количество участников, человек | - | 150 | - | 150 | - | 180 | - | 200 | 5,4  (бюджет Республики Татарстан)  0,9  (бюджет Российской Федерации) | - | 5,4  (бюджет Республики Татарстан)  0,6  (бюджет Российской Федерации) | - | 4,28  (бюджет Республики Татарстан) | - | 4,8  (бюджет Республики Татарстан) |
| 4.13. Поддержка издания журнала Ассамблеи народов Татарстана "Наш дом - Татарстан" | РА "Татмедиа", МК РТ, АНТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество выпусков, экземпляров | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1,17  (бюджет Республики Татарстан) | 1,17  (бюджет Республики Татарстан)  0,6  (бюджет Российской Федерации) | 1,17  (бюджет Республики Татарстан)  0,6  (бюджет Российской Федерации) | 1,23  (бюджет Республики Татарстан)  0,7225 (бюджет Российской Федерации) | 1,30  (бюджет Республики Татарстан) | 1,36  (бюджет Республики Татарстан) | 1,41  (бюджет Республики Татарстан) |
| тираж, экземпляров | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 4.14. Информационное сопровождение сайта Ассамблеи народов Татарстана и Дома Дружбы народов Татарстана www.addnt.ru | МК РТ, АНТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество просмотров в месяц, единиц | - | 3000 | 3200 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 4.15. Подготовка и издание переводов произведений литературы народов России на татарский и русский языки | МК РТ, АНТ (по согласованию), Союз писателей РТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество изданий, единиц | - | - | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | - | 1,0  (бюджет Республики Татарстан)  1,0  (бюджет Российской Федерации) | 1,0  (бюджет Республики Татарстан)  1,0  (бюджет Российской Федерации) | 1,05  (бюджет Республики Татарстан)  0,6167  (бюджет Российской Федерации) | 1,11  (бюджет Республики Татарстан) | 1,16  (бюджет Республики Татарстан) | 1,21  (бюджет Республики Татарстан) |
| тираж, экземпляров | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43549BDD07BCB7CFFD04E766EE1B995F00042DB68241006F6D020AD33E1698A58A7C6E6G0uDM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.16. Организация целевой работы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направленной на пропаганду традиционных исламских ценностей мусульман России и Татарстана с опорой на исторический опыт межконфессионального согласия и взаимоуважения | МК РТ, Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию),  ИВКТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | число специалистов, проводящих работы в сети "Интернет", человек | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,6  (бюджет Республики Татарстан) | 0,6  (бюджет Республики Татарстан)  0,4  (бюджет Российской Федерации) | 0,6  (бюджет Республики Татарстан)  0,4  (бюджет Российской Федерации) | 0,63  (бюджет Республики Татарстан) | 0,66  (бюджет Республики Татарстан) | 0,70  (бюджет Республики Татарстан) | 0,73  (бюджет Республики Татарстан) |
| 4.17. Создание цикла теле- и радиопередач просветительского характера, знакомящих с культурой, традициями разных народов, представители которых проживают в Республике Татарстан, и направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений | РА "Татмедиа", МК РТ, АНТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество передач на республиканских каналах, единиц | - | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 5,974  (бюджет Республики Татарстан) | 5,974  (бюджет Республики Татарстан) | 5,974  (бюджет Республики Татарстан)  1,026  (бюджет Российской Федерации) | 6,291  (бюджет Республики Татарстан) | 6,612 (бюджет Республики Татарстан) | 6,922  (бюджет Республики Татарстан) | 7,220  (бюджет Республики Татарстан) |
| 4.18. Проведение Всероссийского журналистского конкурса "Многоликая Россия" | РА "Татмедиа", АНТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество заявленных работ, единиц | - | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 4,7  (бюджет Республики Татарстан)  1,3  (бюджет Российской Федерации) | 4,7  (бюджет Республики Татарстан)  2,14831  (бюджет Российской Федерации) | 5,7  (бюджет Республики Татарстан)  0,3  (бюджет Российской Федерации) | 5,00  (бюджет Республики Татарстан) | 5,08  (бюджет Республики Татарстан) | 5,60  (бюджет Республики Татарстан) | 5,89  (бюджет Республики Татарстан) |
| количество участников мероприятий, человек | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43549BDD07BCB7CFFD04E766EE1B995F00042DB68241006F6D020AD33E1698A58A7C6E6G0uBM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.19. Организация участия представителей СМИ во Всероссийском конкурсе на лучшее освещение темы межэтнического взаимодействия народов России и их этнокультурного развития "СМИ-ротворец" | РА "Татмедиа", АНТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество заявленных работ, единиц | - | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 4.20. Проведение республиканского практико-ориентированного семинара для журналистов по вопросам освещения в СМИ вопросов межнациональных и государственно-конфессиональных отношений | РА "Татмедиа" | 2014 - 2020 гг. | количество участников, человек | - | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | 0,5  (бюджет Республики Татарстан) | 0,5  (бюджет Республики Татарстан)  0,1  (бюджет Российской Федерации) | 0,52  (бюджет Республики Татарстан) | 0,55  (бюджет Республики Татарстан) | 0,58  (бюджет Республики Татарстан) | 0,6  (бюджет Республики Татарстан) |
| 4.21. Проведение республиканского практико-ориентированного семинара для руководителей СМИ по вопросам освещения в СМИ вопросов межнациональных и государственно-конфессиональных отношений | РА "Татмедиа" | 2016 - 2020 гг. | количество участников, человек | - |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | 0,5  (бюджет Республики Татарстан) | 0,52  (бюджет Республики Татарстан) | 0,55  (бюджет Республики Татарстан) | 0,58  (бюджет Республики Татарстан) | 0,6  (бюджет Республики Татарстан) |
| 4.22. Организация республиканского журналистского конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации Республики Татарстан вопросов межэтнических и межконфессиональных отношений | РА "Татмедиа" | 2014 - 2020 гг. | количество заявленных работ, единиц | - | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 0,55  (бюджет Республики Татарстан) | 0,55  (бюджет Республики Татарстан)  0,35  (бюджет Российской Федерации) | 0,55  (бюджет Республики Татарстан)  0,15  (бюджет Российской Федерации) | 0,58  (бюджет Республики Татарстан)  0,1857  (бюджет Российской Федерации) | 0,61  (бюджет Республики Татарстан) | 0,64  (бюджет Республики Татарстан) | 0,67  (бюджет Республики Татарстан) |
| 4.23. Разработка и распространение практического руководства для журналистов по основам корректного освещения вопросов межнационального и межконфессионального многообразия российского общества в средствах массовой информации | РА "Татмедиа" | 2014 - 2020 гг. | количество распространяемых экземпляров в электронном виде, единиц | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 4.24. Изготовление социальных роликов, освещающих тему гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений | РА "Татмедиа", АНТ (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество, единиц | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,25  (бюджет Республики Татарстан)  0,2  (бюджет Российской Федерации) | 0,25  (бюджет Республики Татарстан) | 0,25  (бюджет Республики Татарстан)  0,25  (бюджет Российской Федерации) | 0,26  (бюджет Республики Татарстан)  0,1468  (бюджет Российской Федерации) | 0,28  (бюджет Республики Татарстан) | 0,29  (бюджет Республики Татарстан) | 0,30  (бюджет Республики Татарстан) |
| 4.25. Формирование и организация деятельности Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при К(П)ФУ | К(П)ФУ (по согласованию), Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию) | 2014 - 2020 гг. | количество заседаний, единиц | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерств и ведомств) |
| 4.26. Проведение Межрегиональной научно-практической конференции "Национальная литература республик Поволжья: проблемы межкультурной коммуникации" | МОиН РТ, ИРО РТ (по согласованию), ООВО (по согласованию) | 2016, 2019 гг. | количество участников, человек | - | - | - | 100 | - | - | 120 | - | - | - | 0,5  (бюджет Республики Татарстан)  0,1  (бюджет Российской Федерации) | - | - | 0,58  (бюджет Республики Татарстан) | - |
| 4.27. Проведение Международной конференции "Роль и место национально-культурной автономии в гармонизации межэтнических отношений в регионах России" на базе Федеральной национально-культурной автономии татар и К(П)ФУ | АН РТ (по согласованию), МОиН РТ, К(П)ФУ (по согласованию), ООВО (по согласованию), ФНКАТ (по  согласованию),  ИВКТ (по согласованию) | 2014, 2017, 2020 гг. | количество участников, человек | - | 80 | - | - | 90 | - | - | 100 | 0,8  (бюджет Республики Татарстан)  0,8  (бюджет Российской Федерации) | - | - | 0,84  (бюджет Республики Татарстан)  0,4933  (бюджет Российской Федерации) | - | - | 0,96  (бюджет Республики Татарстан) |
| количество аналитических статей, единиц | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
| 4.28. Издание сборника о народах Татарстана "Цифры и факты" | МОиН РТ, ГБУ "Институт им. Ш.Марджани АН РТ" (по согласованию), РА "Татмедиа" | 2014, 2017, 2020 гг. | тираж, экземпляров | - | 1000 |  | - | 1000 | - | - | 1000 | 0,4  (бюджет Республики Татарстан) | - | - | 0,42  (бюджет Республики Татарстан) | - | - | 0,48  (бюджет Республики Татарстан) |
| 4.29. Организация и создание цикла телепередач проекта "Национальный вопрос и ответ" | МК РТ, РА "Татмедиа", АНТ (по согласованию) | 2017 - 2020 | количество телепередач, единиц | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 2,0  (бюджет Республики Татарстан) | 2,0  (бюджет Республики Татарстан) | 2,0  (бюджет Республики Татарстан) | 2,0  (бюджет Республики Татарстан) |
| количество участников, человек | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Итого по задаче 4 | | | | | | | | | | | | 24,444  (бюджет Республики Татарстан)  6,3  (бюджет Российской Федерации) | 18,144  (бюджет Республики Татарстан)  5,69831  (бюджет Российской Федерации) | 26,744  (бюджет Республики Татарстан)  8,126  (бюджет Российской Федерации) | 22,151  (бюджет Республики Татарстан)  3,3455  (бюджет Российской Федерации) | 34,8164  (бюджет Республики Татарстан)  0,9114 (бюджет Российской Федерации) | 23,582  (бюджет Республики Татарстан) | 31,66  (бюджет Республики Татарстан) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43549BDD07BCB7CFFD04E766EE1B995F00042DB68241006F6D020AD33E1698A58A7C6E6G0u9M) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО по Программе | | | 311,1804  (бюджет Республики Татарстан)  77,28325  (бюджет Российской Федерации) | | | | | | | | | 39,324  (бюджет Республики Татарстан)  21,6008  (бюджет Российской Федерации) | 32,724  (бюджет Республики Татарстан)  17,96775  (бюджет Российской Федерации) | 42,624  (бюджет Республики Татарстан)  18,2494  (бюджет Российской Федерации) | 40,371  (бюджет Республики Татарстан)  9,1068  (бюджет Российской Федерации) | 56,8034  (бюджет Республики Татарстан)  10,3585 (бюджет Российской Федерации) | 44,368  (бюджет Республики Татарстан) | 54,966  (бюджет Республики Татарстан) |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=6259FB7B869B3F6DD43549BDD07BCB7CFFD04E766EE1B995F00042DB68241006F6D020AD33E1698A58A7C6E7G0uEM) КМ РТ от 26.06.2018 N 520) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Список использованных сокращений:

РА "Татмедиа" - Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа";

АН РТ - Академия наук Республики Татарстан;

АНТ - Ассамблея народов Татарстана;

Госкомитет РТ по туризму - Государственный комитет Республики Татарстан по туризму;

Департамент внешних связей Президента РТ - Департамент внешних связей Президента Республики Татарстан;

Департамент госслужбы при Президенте РТ - Департамент государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан;

Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики - Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики;

ИВКТ - Исполнительный комитет Международного Союза общественных объединений "Всемирный конгресс татар";

ГБУ "Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ" - государственное бюджетное учреждение "Институт истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан";

К(П)ФУ - федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет";

КНИТУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет";

МВД по РТ - Министерство внутренних дел по Республике Татарстан;

МДМиС РТ - Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан;

министерства и ведомства РТ - министерства и ведомства Республики Татарстан;

Минсвязи РТ - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан;

МК РТ - Министерство культуры Республики Татарстан;

МО - муниципальные образования;

МОиН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан;

МПиТ РТ - Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан;

МТЗиСЗ РТ - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;

МЧС РТ - Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан;

МЭ РТ - Министерство экономики Республики Татарстан;

НКА - национально-культурные автономии;

ОМС РТ - органы местного самоуправления Республики Татарстан;

ООВО - образовательные организации высшего образования;

ОП РТ - Общественная палата Республики Татарстан;

РКДНиЗП - Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;

Совет ректоров вузов РТ - Совет ректоров вузов Республики Татарстан;

ТПП РТ - Торгово-промышленная палата Республики Татарстан;

ТРК "ТНВ" - телерадиокомпания "Татарстан - Новый век";

Союз писателей РТ - Союз писателей Республики Татарстан;

ФНКАТ - Федеральная национально-культурная автономия татар;

УФСБ - Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан;

АНО "КМЦЭ" - Автономная некоммерческая организация "Казанский межрегиональный центр экспертиз";

РМОО "Центр развития добровольчества РТ" - РМОО "Центр развития добровольчества Республики Татарстан";

РМОО "Центр культур и диалога" РТ - Региональная молодежная общественная организация "Центр культур и диалога" Республики Татарстан;

СМИ - средства массовой информации;

МАНТ - Молодежная ассамблея народов Татарстана.