Утверждена

Постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 21 октября 2013 г. N 785

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

"СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ТАТАРСКОГО НАРОДА

(2014 - 2019 ГОДЫ)"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений КМ РТ от 06.06.2014 [N 381](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1388F1040D602387D1B7256EF5F110B29099A96CF2F7611mDd1M),  от 22.08.2015 [N 615](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F13981174FD902387D1B7256EF5F110B29099A96CF2F7610mDd4M), от 22.12.2016 [N 975](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F13188174FDF0E6577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D1mAdFM), от 09.09.2017 [N 647](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1318B1442DD096577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D1mAdFM),  от 30.11.2017 [N 926](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1318B1640D90D6577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D1mAdFM)) |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Государственная программа Республики Татарстан "Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014 - 2019 годы)" (далее - Программа) |
| Государственный заказчик - координатор Программы | Министерство культуры Республики Татарстан |
| Основные разработчики Программы | Министерство культуры Республики Татарстан,  Межрегиональная общественная организация "Всемирный конгресс татар",  государственное научное бюджетное учреждение "Академия наук Республики Татарстан" |
| Цель Программы | Сохранение и развитие национальной идентичности татарского народа в Республике Татарстан и за ее пределами |
| Задачи Программы | 1. Совершенствование научно-методического обеспечения сохранения и популяризации знаний о культуре, истории и традициях татарского народа, изучения этнической идентичности татарского народа;  2. Обеспечение доступа к изучению родного языка, истории и культуры татарского народа за пределами Республики Татарстан и содействие сохранению татарами на территории их проживания этнокультурной самобытности;  3. Обеспечение доступа татарам, проживающим за пределами Республики Татарстан, к культурному наследию республики |
| Сроки реализации Программы | 2014 - 2019 годы с включением в план пролонгированной программы мероприятий начиная с 2017 года |
| Объемы финансирования с разбивкой по годам и источникам | Объем финансирования Программы составляет 199 543,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан, в том числе:  в 2014 г. - 33 500,0 тыс. рублей;  в 2015 г. - 26 700,0 тыс. рублей;  в 2016 г. - 29 700,0 тыс. рублей;  в 2017 г. - 36 248,4 тыс. рублей;  в 2018 г. - 42 097,1 тыс. рублей;  в 2019 г. - 31 298,4 тыс. рублей.  Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Республики Татарстан.  На реализацию программных мероприятий предполагается использовать средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий, внебюджетные средства (средства предпринимателей, спонсоров) и средства бюджетов муниципальных образований. |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1318B1640D90D6577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D1mAdCM) КМ РТ от 30.11.2017 N 926) | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации цели и задач Программы (индикаторы оценки результатов) | Реализация Программы позволит достичь следующих показателей:  к 2016 году:  увеличение доли татар, проживающих в регионах Российской Федерации, владеющих татарским языком, до 72 процентов (определяется по результатам этносоциологического опроса в ряде субъектов Российской Федерации; базовыми являются показатели пилотных опросов, проведенных в 2013 году);  увеличение доли татар, проживающих в регионах Российской Федерации, признающих татарский язык родным, до 82 процентов (определяется по результатам этносоциологического опроса в ряде субъектов Российской Федерации; базовыми являются показатели пилотных опросов, проведенных в 2013 году);  увеличение количества учебно-методической, художественной литературы и материалов на электронных носителях, направляемых Республикой Татарстан татарским образовательным учреждениям и общественным организациям в регионы Российской Федерации и зарубежные страны, до 43 тыс. экземпляров;  темпы увеличения объемов учебно-методической, художественной литературы и материалов на электронных носителях, направляемых Республикой Татарстан татарским образовательным учреждениям и общественным организациям в ряд регионов Российской Федерации и зарубежных стран, до 7,5 процента от базового показателя 2013 года;  наличие программ (планов) татарских общественных организаций регионов Российской Федерации и ряда зарубежных стран по реализации Концепции сохранения этнической идентичности татарского народа по результатам мониторинга Всемирного конгресса татар в количестве 30 единиц; |
|  | к 2019 году:  увеличение доли татар с актуализированными этноаффилиативными установками до 80 процентов (определяется по результатам этносоциологического опроса в ряде субъектов Российской Федерации; базовыми являются показатели пилотных опросов, проведенных в 2017 году);  темпы увеличения охвата участников мероприятий, включенных в планы (программы) татарских общественных организаций, в регионах Российской Федерации, с которыми налажена работа Всемирного конгресса татар и Федеральной национально-культурной автономии, до 56 процентов;  увеличение доли стран, в архивохранилищах которых выявлены документы по истории татар, которые опубликованы в рамках реализации Программы, в общем количестве запланированных к изучению до 100 процентов;  увеличение доли регионов Российской Федерации, охваченных научными исследованиями и экспедициями (археологическими, историко-археографическими, историографическими, этносоциологическими), в общем количестве запланированных в рамках реализации мероприятий Программы до 100 процентов;  увеличение доли субъектов Российской Федерации с компактным проживанием татар, принявших участие в научных и научно-практических конференциях, реализованных в рамках Программы, в общем количестве таковых субъектов до 38 процентов;  увеличение доли субъектов Российской Федерации, обучающиеся которых приняли участие в образовательных мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, конференциях), реализуемых в рамках Программы, в общем количестве субъектов Российской Федерации с компактным проживанием татар до 38 процентов (определяется по результатам мониторинга Министерства образования и науки Республики Татарстан и Министерства культуры Республики Татарстан; базовым является показатель 2013 года);  увеличение доли субъектов Российской Федерации, которым оказана учебно-методическая помощь, в общем количестве субъектов, в которых преподается татарский язык, до 65 процентов (определяется по результатам мониторинга Министерства образования и науки Республики Татарстан; базовым является показатель 2013 года);  увеличение доли участников, прошедших обучение татарскому языку "Ана теле", в общей численности зарегистрированных в системе до 90 процентов;  увеличение доли регионов Российской Федерации, из которых на обучение в образовательные организации высшего педагогического образования привлечена татарская молодежь, в общем количестве субъектов Российской Федерации, в которых преподается татарский язык, до 44 процентов (определяется по результатам мониторинга Министерства образования и науки Республики Татарстан; базовым является показатель 2013 года);  увеличение доли субъектов Российской Федерации, делегаты которых приняли участие во Всероссийском съезде учителей татарского языка, в общем количестве субъектов, в которых преподается татарский язык, до 100 процентов (определяется по результатам мониторинга Министерства образования и науки Республики Татарстан; базовым является показатель 2013 года);  увеличение доли регионов Российской Федерации, принимающих участие во всероссийских научно-практических конференциях, в общем количестве регионов с компактным проживанием татар до 19 процентов (определяется по результатам мониторинга Министерства образования и науки Республики Татарстан; базовым является показатель 2013 года); |
|  | увеличение доли региональных национально-культурных автономий, членов Федеральной национально-культурной автономии, принявших участие в мероприятиях, реализуемых в рамках Программы, в общем количестве национально-культурных автономий - членов Федеральной национально-культурной автономии до 100 процентов;  увеличение доли регионов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья, в которых есть представительства (представители) Республики Татарстан или с которыми налажена работа Всемирного конгресса татар и Федеральной национально-культурной автономии татар, охваченных этнокультурными экскурсиями по направлениям татарских общественных объединений, относительно базового 2014 года до 55 процентов;  увеличение доли регионов Российской Федерации - участников Всероссийского сельского и Федерального Сабантуев в общем количестве регионов с компактным проживанием татар до 70 процентов;  увеличение доли реализованных мероприятий Программы в общем количестве запланированных в отчетном году до 100 процентов. |

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, В ТОМ

ЧИСЛЕ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ ОНА НАПРАВЛЕНА

На V Съезде Всемирного конгресса татар, прошедшем 5 - 9 декабря 2012 года, была одобрена Концепция сохранения этнической идентичности татарского народа (далее - Концепция). Концепция нацелена на обеспечение реализации этнокультурных потребностей и интересов татарского народа, его устойчивого развития и роста общего благосостояния, укрепление единства татарской этнокультурной общности, обеспечение межэтнического мира и согласия путем создания условий для сохранения культуры и языка татарского народа, согласование общегосударственных интересов и интересов татарского населения, сохранение единства и целостности Российской Федерации.

Программа разработана в соответствии с политико-правовой базой в сфере международного права, на основе [Стратегии](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A62A797A3FBC27F4723FF35891F11835D63204C7B5CB8185E526B4D9797CEm2d7M) государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года N 1666, а также [Концепции](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1388E1042DE02387D1B7256EF5F110B29099A96CF2F7714mDd9M) государственной национальной политики в Республике Татарстан (в редакции Указа Президента Республики Татарстан от 26 июля 2013 года N УП-695) и направлена на создание условий для сохранения и развития национальной идентичности татарского народа.

Деятельность по сохранению самобытности, культуры и языка всего татарского народа соответствует [статье 14](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F136801C40DD02387D1B7256EF5F110B29099A96CF2F7615mDd2M) Конституции Республики Татарстан, положениям [Договора](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F133881441D802387D1B7256EFm5dFM) о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан.

В [Концепции](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1388E1042DE02387D1B7256EF5F110B29099A96CF2F7714mDd9M) государственной национальной политики в Республике Татарстан подчеркнут особый статус Республики Татарстан как исторического, духовного и этнокультурного центра всего татарского народа, показана необходимость осуществления государственной национальной политики республики с учетом этнокультурных интересов, запросов и потребностей татар, живущих за пределами республики. Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года в Российской Федерации насчитывалось 5,3 млн татар.

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года 69 процентов татар, проживающих в регионах Российской Федерации, владеют татарским языком, 79,2 процента татар, проживающих в регионах Российской Федерации, признают татарский язык родным.

Важнейшими институтами гражданского общества, выражающими интересы татарского народа в сохранении языка и культуры, в последние десятилетия стали общественные организации, реализующие проекты в сфере гармонизации межнациональных отношений, в том числе Всемирный конгресс татар, Федеральная национально-культурная автономия татар, Молодежный центр "Идель", фонд "Сэлэт". Кроме того, при Исполкоме Всемирного конгресса татар созданы и успешно осуществляют свою деятельность следующие общественные организации: Всероссийский общественный фонд "Татар гаилэсе", Всероссийская общественная организация "Федерация национальной спортивной борьбы "Татарча корэш", Всероссийская общественная организация "Татарские села России", Республиканская общественная организация татарских женщин "Ак калфак", Всемирная ассоциация содействия татарским предпринимателям. Также при конгрессе работает Всемирный форум татарской молодежи, включающий в себя 141 молодежную организацию.

Мероприятия по сохранению, изучению и развитию культуры, языка, традиций татарского народа также включены в другие государственные программы Республики Татарстан: Государственную [программу](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1318B1D4ED8016577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D0mAd9M) "Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы", Государственную [программу](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1318B164EDA0E6577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D0mAd8M) "Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы", Государственную [программу](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1318B1047DC096577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D0mAdEM) "Развитие культуры Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы".

Настоящая Программа призвана обеспечить целостность охвата всех сфер и аспектов проблемы с целью обеспечения эффективности предпринимаемых мер, от которых зависит сохранение и развитие уровня национальной идентичности татарского народа. Одним из приоритетных направлений Программы является деятельность, затрагивающая интересы татар, проживающих за пределами Республики Татарстан, при тесной консолидации органов исполнительной власти, научно-образовательных организаций и татарской общественности, расширение социального партнерства в целях решения задач по сохранению татарской национальной идентичности.

Характерной чертой для большинства районов компактного проживания татар является заметное проявление элементов национально-культурной жизни. Материалы, полученные Институтом истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан и Институтом языка и литературы им. Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан по итогам проведенных в рамках Программы в 2014 - 2016 годах исследований этнической идентичности татар, проживающих в регионах Российской Федерации, свидетельствуют о том, что национально-культурная жизнь татарских диаспор концентрируется вокруг татарских общественных центров и национальных творческих коллективов.

Обобщая результаты экспедиций в места компактного проживания татар в субъектах Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что темпы развития самобытной культуры народа неодинаковы. Возродились обрядовые традиции, с поступательной активностью проводятся национальные и религиозные праздники. Продолжают развиваться отдельные виды традиционных ремесел и промыслов.

Вместе с тем сохраняются некоторые негативные тенденции:

соотечественники, проживающие в дальнем зарубежье, в условиях нарастающей глобализации сталкиваются с проблемой утраты своей этнокультурной самобытности;

среди татар, проживающих вне территории Республики Татарстан, этническая идентичность зачастую носит символический характер и не имеет прямой функциональной связи со знанием татарского языка;

соотечественники, проживающие вне территории Республики Татарстан, обладают поверхностными и разрозненными знаниями об истории татарского народа.

Анализ результатов деятельности органов государственной власти и общественных институтов по сохранению национальной идентичности татарского народа показывает, что, несмотря на существенные усилия в этом направлении, значительные результаты, достигнутые в рамках реализации Программы, необходимы дополнительные системные шаги по обеспечению дальнейшей работы.

Учитывая, что в течение реализации Программы в период 2014 - 2016 годов она имела иную структуру, часть целевых показателей, а также показателей, характеризующих выполнение мероприятий Программы, сохранены в неизменном виде. Целевые показатели в период 2017 - 2019 годов описаны с учетом изменений, внесенных в [Постановление](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1318B1D42D80B6577132B5AED58m1dEM) Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1199 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых программ и перечня государственных программ".

II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ

ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ,

СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель и задачи Программы соответствуют положениям [Стратегии](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A62A797A3FBC27F4723FF35891F11835D63204C7B5CB8185E526B4D9797CEm2d7M) государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года N 1666, в части сохранения и развития культур и языков народов Российской Федерации, укрепления их духовной общности, сохранения этнокультурной самобытности народов России, сочетания общегосударственных интересов и интересов народов России, поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, содействия развитию их связей с Россией и Республикой Татарстан.

Цель Программы - сохранение и развитие национальной идентичности татарского народа в Республике Татарстан и за ее пределами.

Для достижения цели Программы требуется решение следующих задач:

1. Совершенствование научно-методического обеспечения сохранения и популяризации знаний о культуре, истории и традициях татарского народа, изучения этнической идентичности татарского народа;

2. Обеспечение доступа к изучению родного языка, истории и культуры татарского народа за пределами Республики Татарстан и содействие сохранению татарами на территории их проживания этнокультурной самобытности;

3. Обеспечение доступа татарам, проживающим за пределами Татарстана, к культурному наследию республики.

Общий срок реализации Программы: 2014 - 2019 годы. При этом пролонгированная программа в части ее плана реализации содержит мероприятия начиная с 2017 года.

Целью Программы в период 2014 - 2016 годов являлось сохранение и развитие национальной идентичности татарского народа в Республике Татарстан и за ее пределами.

Целью программы в период 2017 - 2019 годов является развитие и закрепление положительных тенденций, сформировавшихся в предыдущие годы, в том числе устойчивых положительных результатов в вопросе сохранения языка, самобытной культуры татарского народа, проживающего за пределами Республики Татарстан.

Данные об индикаторах оценки результатов в разрезе цели Программы приводятся в [приложении N 1](#P196) к ней.

В данной Программе используются следующие термины:

идентичность (национальная/этническая) - процесс отождествления человеком себя с определенной этнической общностью, ее культурой, символами, ценностями, территорией и прочими характеристиками;

места компактного проживания татар - населенные пункты в Российской Федерации, в которых проживают представители татарского этноса (не менее 100 человек), образуя сплоченные группы населения, как правило, имеющие общественные организации или иные социальные институты для сохранения своего языка, культуры, этнической идентичности;

национальная культура - совокупность материальных, духовных и символических ценностей, созданных в результате деятельности этнической общности (как на групповом, так и на индивидуальном уровнях), основными элементами которой являются язык, традиции, обычаи и другие элементы, передающие социокультурную информацию от одного поколения другому;

самобытность - устойчивые особенности этнической общности, проявляющиеся в ее укладе, обычаях, традициях, языке, ценностных ориентациях, социальных установках;

татары - лица, осознающие или декларирующие свою принадлежность к татарскому народу;

этноаффилиативные установки - внутреннее чувство, направленное на стремление к общности со своей этнической группой, поддержание ее обычаев и традиций, следование ее нормам и правилам;

этнокультурные потребности - внутреннее состояние человека, характеризующееся чувством необходимости в изучении, сохранении, а также трансляции следующему поколению представителей своего народа национального языка, истории, культуры и традиций;

этнокультурные интересы - значимые для этнической общности цели и задачи, направленные на сохранение и развитие ее единства, материального, социального и духовного наследия.

Термин "родной язык" в данном документе используется в качестве синонима термину "национальный язык", то есть язык, который традиционно являлся основным средством коммуникации между представителями одного этноса. Необходимо отметить, что значительная часть показателей формируется на основании социологических исследований и переписи населения. При этом социологические исследования будут осуществляться по специально разработанным методикам, адаптированным к текущей ситуации и периоду реализации Программы.

III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется на основе государственного финансирования, а также с использованием механизмов поддержки в виде субсидий, грантов, привлечения инвестиций, материально-технической базы представительств Республики Татарстан, а также общественных организаций, входящих в состав Всемирного конгресса татар и Федеральной национально-культурной автономии татар и иных средств, не запрещенных законодательством.

Объем финансирования Программы составляет 199 543,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан, в том числе:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1318B1640D90D6577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D0mAdAM) КМ РТ от 30.11.2017 N 926)

в 2014 г. - 33 500,0 тыс. рублей;

в 2015 г. - 26 700,0 тыс. рублей;

в 2016 г. - 29 700,0 тыс. рублей;

в 2017 г. - 36 248,4 тыс. рублей;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1318B1640D90D6577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D0mAdBM) КМ РТ от 30.11.2017 N 926)

в 2018 г. - 42 097,1 тыс. рублей;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1318B1640D90D6577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D0mAd8M) КМ РТ от 30.11.2017 N 926)

в 2019 г. - 31 298,4 тыс. рублей.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1318B1640D90D6577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D0mAd9M) КМ РТ от 30.11.2017 N 926)

Объемы бюджетного финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Республики Татарстан. Объемы финансирования в разрезе мероприятий приведены в [приложении N 2](#P388) к Программе.

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации мероприятий Программы государственный заказчик - координатор Программы - Министерство культуры Республики Татарстан обеспечивает взаимодействие основных исполнителей, осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий и эффективным использованием средств. Мероприятия Программы реализуются на основе государственных контрактов, осуществляемых государственным заказчиком - координатором Программы со всеми исполнителями программных мероприятий.

Министерства, ведомства и организации, ответственные за реализацию Программы, представляют государственному заказчику - координатору Программы ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию об исполнении мероприятий и освоенных денежных средствах, выделяемых исполнителям мероприятий нарастающим итогом с начала текущего года и в целом за финансовый год.

Министерство культуры Республики Татарстан направляет:

один раз в полугодие, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство экономики Республики Татарстан и Межведомственную рабочую группу по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий Программы, а также эффективности использования финансовых средств;

ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом (годом), Президенту Республики Татарстан, в Министерство экономики Республики Татарстан и Министерство финансов Республики Татарстан информацию о ходе работ по реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

V. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Общая эффективность Программы оценивается по степени достижения установленных целевых параметров, реализации в установленные сроки предусмотренных мероприятий. Для оценки эффективности Программы используются результаты мониторинга этноязыковой ситуации в Республике Татарстан и за ее пределами, социологических исследований, а также материалы текущей отчетности министерств и ведомств.

Реализация мероприятий будет способствовать совершенствованию научно-методического обеспечения сохранения и популяризации знаний о культуре, истории и традициях татарского народа, изучения этнической идентичности татарского народа; обеспечению татарам за пределами Республики Татарстан доступа к культурному наследию республики, а также к изучению родного языка, истории и культуры татарского народа за пределами Республики Татарстан; сохранению татарами на территории их проживания этнокультурной самобытности.

[План](#P388) мероприятий по реализации программы, представленный в приложении N 2 к Программе, включает кроме целевых показателей, перечисленных в паспорте Программы, ряд количественных показателей, которые необходимы для осуществления мониторинга реализации мероприятий.

Критерии экономической эффективности.

Учитывая специфику Программы, связанной с развитием духовной и культурной сферы, определить прямой экономический эффект не представляется возможным, так как программные мероприятия не поддаются обычным статистическим измерениям и не могут быть выражены в стоимостной оценке. В то же время косвенный экономический эффект реализации мероприятий Программы может наблюдаться в результате формирования привлекательного имиджа татарской культуры в Республике Татарстан и за ее пределами, благоприятных условий межнациональных отношений, являющихся важным условием инвестиционной привлекательности Татарстана.

Критерии социальной эффективности.

Важной особенностью Программы является то, что основные результаты ее реализации проявляются в обеспечении межэтнического мира и согласия через согласование общегосударственных интересов и интересов татарской этнической общности; укрепление единства татарской этнической общности; в позиционировании Республики Татарстан как исторического, духовного и этнокультурного центра всего татарского народа, консолидирующего интеллектуальный и социально-экономический потенциал российских татар и зарубежной татарской диаспоры.

Реализация предусмотренных Программой мероприятий будет способствовать совершенствованию партнерской деятельности государственных, общественных структур и бизнес-сообщества в сохранении национальной идентичности татар и удовлетворении этнокультурных потребностей татарского народа.

В Программе используется система индикаторов и показателей, характеризующих результаты деятельности. Предусматривается проведение ежегодных комплексных социологических исследований, которые позволят выявить динамику изменений и отношения к ним общества в части сохранения и развития национальной идентичности татар и реализации Программы.

Достижение намеченных Программой результатов в целом повлияет на эффективность реализации в республике единой государственной национальной и культурной политики, укрепление имиджа Татарстана как многонациональной республики, где обеспечиваются сохранение и развитие культур представителей всех проживающих здесь народов, а этническая и региональная идентичности являются частью общероссийской гражданской идентичности.

Приложение N 1

к Государственной программе

Республики Татарстан

"Сохранение национальной

идентичности татарского народа

(2014 - 2019 годы)"

ЦЕЛЬ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

"СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

ТАТАРСКОГО НАРОДА (2014 - 2019 ГОДЫ)"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Программы: Сохранение и развитие национальной идентичности татарского народа в Республике Татарстан и за ее пределами. | | | | | | | |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | | | | | | | |
| Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов | | | | | | |
| 2013 (базовый) год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля татар, проживающих в регионах [РФ<\*>](#P375), владеющих татарским языком согласно результатам этносоциологического опроса в ряде субъектов РФ, процентов | 69 | 70 | 71 | 72 | - | - | - |
| Доля татар, проживающих в регионах РФ, признающих татарский язык родным согласно результатам этносоциологического опроса в ряде субъектов РФ, процентов | 79,2 | 80 | 81 | 82 | - | - | - |
| Темпы увеличения объемов учебно-методической, художественной литературы и материалов на электронных носителях, направляемых Республикой Татарстан татарским образовательным учреждениям и общественным организациям в ряд регионов РФ и зарубежных стран, процентов | - | 2,5 | 5 | 7,5 | - | - | - |
| Наличие программ (планов) татарских общественных организаций регионов РФ и зарубежных стран по реализации Концепции сохранения этнической идентичности татарского народа по результатам мониторинга Всемирного конгресса татар, единиц | 0 | 20 | 25 | 30 | - | - | - |
| Доля татар с актуализированными этноаффилиативными установками согласно результатам этносоциологического опроса в ряде субъектов РФ, процентов | - | - | - | - | 72  (базовый) | 75 | 80 |
| Охват участников мероприятий, включенных в планы (программы) татарских общественных организаций, в регионах РФ, с которыми налажена работа Всемирного конгресса татар и Федеральной национально-культурной автономии, процентов | - | - | - | - | 50 | 54 | 56 |
| Доля стран, в архивохранилищах которых выявлены документы по истории татар, которые будут опубликованы в рамках реализации Программы, процентов от общего количества запланированных к изучению | - | - | - | - | 62,5 | 87,5 | 100 |
| Доля регионов РФ, охваченных научными исследованиями и экспедициями (археологическими, историко-археографическими, историографическими, этносоциологическими), процентов от общего количества запланированных в рамках реализации Программы | - | - | - | - | 30 | 60 | 100 |
| Доля субъектов РФ с компактным проживанием татар, принявших участие в научных и научно-практических конференциях, реализованных в рамках Программы, от общего количества таковых субъектов, процентов | - | 30 | 32 | 33 | 36 | 37 | 38 |
| Доля субъектов РФ, обучающиеся которых приняли участие в образовательных мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, конференциях), реализуемых в рамках Программы, в общем количестве субъектов РФ с компактным проживанием татар, процентов | - | - | - | - | 36 | 37 | 38 |
| Доля субъектов РФ, которым оказана учебно-методическая помощь, в общем количестве субъектов, в которых преподается татарский язык, процентов | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 |
| Доля участников, прошедших обучение татарскому языку "Ана теле", в общей численности зарегистрированных в системе, процентов | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 |
| Доля регионов РФ, из которых на обучение в образовательные организации высшего педагогического образования привлечена татарская молодежь, в общем количестве субъектов РФ, в которых преподается татарский язык, процентов | - | - | - | - | 38 | 42 | 44 |
| Доля субъектов РФ, делегаты которых приняли участие во Всероссийском съезде учителей татарского языка, в общем количестве субъектов, в которых преподается татарский язык, процентов | - | - | - | - | - | 100 | - |
| Доля регионов РФ, принимающих участие во всероссийских научно-практических конференциях, в общем количестве регионов с компактным проживанием татар, процентов | - | - | - | - | 18 | 18 | 19 |
| Доля региональных национально-культурных автономий - членов Федеральной национально-культурной автономии, принявших участие в мероприятиях, реализуемых в рамках Программы, в общем количестве национально-культурных автономий - членов Федеральной национально-культурной автономии татар, процентов | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| Доля регионов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья, в которых есть представительства (представители) Республики Татарстан или с которыми налажена работа Всемирного конгресса татар и Федеральной национально-культурной автономии татар, охваченных этнокультурными экскурсиями по направлениям татарских общественных объединений, относительно базового года, процентов | - | 20 | 20 | 30 | 45 | 50 | 55 |
| Доля регионов РФ - участников Всероссийского сельского и Федерального Сабантуев в общем количестве регионов с компактным проживанием татар, процентов | - | - | - | - | 60 | 65 | 70 |
| Доля реализованных мероприятий Программы в общем количестве запланированных в отчетном году, процентов | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |

--------------------------------

<\*> РФ - Российская Федерация.

Приложение N 2

к Государственной программе

Республики Татарстан

"Сохранение национальной

идентичности татарского народа

(2014 - 2019 годы)"

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН "СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ИДЕНТИЧНОСТИ ТАТАРСКОГО НАРОДА (2014 - 2019 ГОДЫ)" [<\*>](#P396)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений КМ РТ от 09.09.2017 [N 647](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1318B1442DD096577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D1mAdCM), от 30.11.2017 [N 926](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1318B1640D90D6577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D0mAdEM)) |

--------------------------------

<\*> До п. 1.15 описан период 2014 - 2016 годов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий | Исполнители | Сроки реализации | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Плановый результат, единицы измерения | Значения индикаторов | | | | | | | Финансирование с указанием источника, тыс. рублей | | | | | |
| 2013 (базовый) год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Задача 1. Совершенствование научно-методического обеспечения сохранения и популяризации знаний о культуре, истории и традициях татарского народа, изучения этнической идентичности татарского народа | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Разработка и проведение курса лекций, семинарских занятий по вопросам государственной регистрации и правовым основам национально-культурных организаций | МК РТ [<\*\*>](#P2640), ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | 2014 - 2016 годы |  | Количество мероприятий, единиц | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | - | - | - |
| Количество участников, единиц | - | 250 | 300 | 350 | - | - | - |
| 1.2. Подготовка и издание информационно-аналитического бюллетеня о численности и деятельности татарских национально-культурных организаций | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | 2014 - 2016 годы |  | Количество изданий, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | - | - | - |
| 1.3. Подготовка ежегодного аналитического доклада на основе результатов этносоциологических исследований этнической и этноконфессиональной идентичности татарского народа в регионах России и странах зарубежья | Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию), ИВКТ (по согласованию) | 2014 - 2016 годы |  | Количество исследований, единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | - | - | - |
| 1.4. Проведение серии этносоциологических исследований, направленных на изучение идентичности татарского народа | МОиН РТ, ГБУ "Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ" (по согласованию), ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), К(П)ФУ (по согласованию) | 2014 - 2016 годы |  | Количество изданий, единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - |
| 1.5. Проведение этносоциологических исследований по изучению состояния современной конфессиональной ситуации | МОиН РТ, ГБУ "Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ" (по согласованию), ИВКТ (по согласованию), К(П)ФУ (по согласованию), РИИ (по согласованию) | 2014 - 2016 годы |  | Количество изданий, единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - |
| 1.6. Проведение международной научной конференции "Сохранение и развитие языков и культур в поликультурном и поликонфессиональном обществе: мировой опыт и современные технологии" | МОиН РТ, МК РТ, ГНБУ "АН РТ" (по согласованию), ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), К(П)ФУ (по согласованию) | 2015 год |  | Количество мероприятий, единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | - | - | - | - |
| Количество участников, человек | - | - | 150 | - | - | - | - |
| 1.7. Подготовка и издание монографии "Этнотерриториальные группы татар Западной Сибири (этнографический атлас)" | МОиН РТ, ГБУ "Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ" (по согласованию), ИВКТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | 2014 - 2015 годы |  | Количество изданий, единиц | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 400,0 | 200,0 | - | - | - | - |
| 1.8. Проведение Межрегиональной научной конференции по проблеме возрождения системы татарской махалли | ГНБУ "АН РТ" (по согласованию), ИВКТ (по согласованию), РИИ (по согласованию), ЦДУМ (по согласованию), СМР (по согласованию), ДУМ РТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | 2014 год |  | Количество мероприятий, единиц | - | 1 | - | - | - | - | - | 1500,0 | - | - | - | - | - |
| Количество участников, человек | - | 250 | - | - | - | - | - |
| 1.9. Подготовка и издание антологии татарской богословской мысли | МОиН РТ, ГБУ "Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ" (по согласованию), ГНБУ "АН РТ" (по согласованию), РИИ (по согласованию), ИВКТ (по согласованию) | 2014 - 2015 годы |  | Количество изданий, единиц | - | 1 | 1 | - | - | - | - | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | - | - | - | - |
| 1.10. Разработка пособия по курсу "История и культура сибирских татар" | ГНБУ "АН РТ" (по согласованию), ИВКТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | 2014 год |  | Количество изданий, единиц | - | 1 | - | - | - | - | - | 300,0 | - | - | - | - | - |
| 1.11. Подготовка и издание иллюстрированного энциклопедического справочника "Татары Казахстана" | ГНБУ "АН РТ" (по согласованию) | 2014 - 2016 годы |  | Количество изданий, единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 400,0 | - | - | - |
| 1.12. Подготовка и издание справочника "Исчезнувшие населенные пункты Республики Татарстан" | ГНБУ "АН РТ" (по согласованию) | 2015 - 2016 годы |  | Количество изданий, единиц (1000 экземпляров) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 400,0 | 500,0 | - | - | - |
| (п. 1.12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1318B1640D90D6577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D0mAdFM) КМ РТ от 30.11.2017 N 926) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. Подготовка и издание справочника "Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации" | ГНБУ "АН РТ" (по согласованию) | 2015 - 2016 годы |  | Количество изданий, единиц  (2000 экземпляров) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 800,0 | 600,0 | - | - | - |
| 1.14. Проведение комплексных экспедиций по исследованию духовного и материального наследия татар (Оренбургская область, Омская область, Томская область, Челябинская область, Курганская область, Республика Казахстан) | ГНБУ "АН РТ" (по согласованию) | 2014 - 2016 годы |  | Количество мероприятий, единиц | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | - | - |
| 1.15. Подготовка и издание научных сборников "Документы по истории татар в архивохранилищах Европы и мира" | МОиН РТ, ГБУ "Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ" (по согласованию), ГНБУ "АН РТ", ГК РТ по архивному делу, ИВКТ (по согласованию) | 2014 - 2019 годы | Доля стран, в архивохранилищах которых выявлены документы по истории татар, которые будут опубликованы в рамках реализации Программы, в общем количестве запланированных к изучению, процентов |  | - | - | - | 50 | 62,5 | 87,5 | 100 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 993,0 | 993,0 | 993,0 |
|  | Количество изданий, единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тираж, единиц | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Количество аналитических отчетов, размещенных на сайте www.tataroved.ru, единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 1.16. Проведение историко-археологических исследований (экспедиций) средневековых тюрко-татарских городов за пределами Республики Татарстан: Укек (Саратовская область), Искер (Тюменская область), Красноярское городище (Астраханская область), Красносюндюковское городище (Ульяновская область), Касимов (Рязанская область), Курмыш (Нижегородская область), Мошаик (Астраханская область), Маджар (Ставропольский край), городище Башанта (Республика Калмыкия), Республика Крым | ГНБУ "АН РТ" (по согласованию) | 2014 - 2019 годы | Доля проведенных археологических исследований (экспедиций) средневековых тюрко-татарских городов за пределами РТ в общем количестве запланированных за весь период, процентов |  | - | - | - | - | 35 | 70 | 100 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1996,0 | 1996,0 | 1996,0 |
|  | Количество мероприятий, единиц | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Количество аналитических отчетов, размещенных на официальном сайте ГНБУ "АН РТ", единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Количество научных статей, единиц | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.17. Проведение образовательных занятий, семинаров, лекций по актуальным вопросам организации деятельности татарских национально-культурных организаций | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | 2017 - 2019 годы | Доля регионов, принимающих участие в образовательных занятиях, семинарах лекциях по актуальным вопросам организации деятельности татарских национально-культурных организаций, общем количестве регионов с компактным проживанием татар, процентов |  | - | - | - | - | 75 | 80 | 85 | - | - | - | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) |
|  | Количество участников, человек | - | - | - | - | 350 | 350 | 350 |
| 1.18. Информационное сопровождение сайта Исполкома Всемирного конгресса татар  www.tatar-congress.org | МК РТ, ИВКТ (по согласованию) | 2017 - 2019 годы | Прирост количества просмотров сайта относительно базового года, процентов |  | - | - | - | - | 25 | 50 | 75 | - | - | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) |
|  | Количество просмотров в месяц, единиц | - | - | - | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| 1.19. Подготовка ежегодной аналитической информации о результатах реализации Программы в рамках реализации Концепции сохранения этнической идентичности татарского народа | МК РТ, МОиН РТ, МДМС РТ,  ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | 2017 - 2019 годы | Доля реализованных мероприятий Программы в общем количестве запланированных в отчетном году, процентов |  | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) |
|  | Количество аналитических отчетов, единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 1.20. Проведение серии этносоциологических исследований, направленных на изучение идентичности татарского народа в регионах РФ (Республика Башкортостан, Республика Крым, Тюменская область) | МОиН РТ, ГБУ "Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ" (по согласованию), ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), К(П)ФУ (по согласованию) | 2017 - 2019 годы | Темпы роста количества научных и научно-популярных публикаций в научных журналах, СМИ и сети "Интернет" по теме мероприятия от базового показателя, запланированного в 2017 году, процентов |  | - | - | - | - | 25 | 75 | 100 | - | - | - | 738,0 | 738,0 | 738,0 |
| Доля регионов РФ, охваченных исследованием, в общем количестве запланированных, процентов |  | - | - | - | - | 30 | 60 | 100 |
|  | Количество аналитических отчетов, представленных государственному заказчику - координатору Программы, единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 1.21. Историко-культурные исследования татарских сел РТ | МОиН РТ, ГБУ "Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ" (по согласованию) | 2017 - 2019 годы | Темпы роста количества научных и научно-популярных публикаций в научных журналах, СМИ и сети "Интернет" по теме мероприятия от базового 2016 года, процентов |  | - | - | - | - | 25 | 75 | 100 | - | - | - | 746,0 | 746,0 | 746,0 |
|  | Количество изданий, единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Тираж, единиц | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| Количество аналитических материалов, размещенных на сайте www.tataroved.ru, единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Количество исследованных сел, единиц | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
| 1.22. Проведение международной научно-практической конференции "Этнорелигиозная идентичность татарского народа в условиях глобализации" | ГНБУ "АН РТ" (по согласованию), РИИ (по согласованию), РА "Татмедиа", ДУМ РТ (по согласованию), ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | 2017, 2019 годы | Доля субъектов РФ, принявших участие в конференции, в общем количестве субъектов РФ с компактным проживанием татар, процентов |  | - | - | - | - | 36 | - | 38 | - | - | - | 746,0 | - | 746,0 |
| Доля стран ближнего и дальнего зарубежья в общей численности стран с компактным проживанием татар, процентов |  | - | - | - | - | 27 | - | 29 |
|  | Количество мероприятий, единиц | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Количество участников, человек | - | - | - | - | 250 | - | 250 |
| Количество аналитических материалов по итогам конференции, единиц | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Тираж, единиц | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
| Количество аналитических отчетов, размещенных на официальном сайте ГНБУ "АН РТ", единиц | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Количество научных статей, единиц | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 1.23. Проведение Международного симпозиума "Искусство резьбы по дереву. История и современность" в рамках цикла мероприятий "Искусство тюрко-татарского мира" | ГНБУ "АН РТ" (по согласованию), Институт языка и литературы им. Г.Ибрагимова (по согласованию) | 2017 год | Доля регионов РФ - участников симпозиума в общем количестве регионов с компактным проживанием татар, процентов |  | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 300,0 | - | - |
| Доля стран ближнего и дальнего зарубежья - участников симпозиума от общего количества регионов с компактным проживанием татар, процентов |  | - | - | - | - | 10 | - | - |
|  | Количество мероприятий, единиц | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Количество научных статей, сообщений, единиц | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 1.24. Подготовка к изданию 2-го и 3-го томов энциклопедического научно-справочного издания "Населенные пункты Республики Татарстан" | ГНБУ "АН РТ" (по согласованию), Институт татарской энциклопедии и регионоведения (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | 2017 - 2019 годы | Доля изученных населенных пунктов РТ по комплексу сведений о каждом населенном пункте начиная с момента основания до современного состояния в общем количестве населенных пунктов в РТ, процентов |  | - | - | - | - | 60 | 80 | 100 | - | - | - | 400,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Количество экспедиций, единиц | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
| Количество рукописей научно-справочного характера, единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 1.25. Проведение заседаний "круглого стола" со всероссийским участием "Татарская деревня в местах компактного проживания татар в Среднем Поволжье: история и современность" | ГНБУ "АН РТ" (по согласованию), Институт татарской энциклопедии и регионоведения (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | 2017 год | Доля привлеченных регионов из ПФО к проблеме изучения татарской деревни в местах компактного проживания татар в Среднем Поволжье в общем количестве регионов ПФО, процентов |  | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 450,0 | - | - |
|  | Количество мероприятий, единиц | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Количество участников, человек | - | - | - | - | 30 | - | - |
| Научно-справочное издание, единиц | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Тираж, экземпляров | - | - | - | - | 500 | - | - |
| 1.26. Подготовка и издание справочника "Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации: персоналии" | ГНБУ "АН РТ" (по согласованию), Институт татарской энциклопедии и регионоведения (по согласованию), ИВКТ (по согласованию) | 2017 - 2019 годы | Доля регионов с сохраненными населенными пунктами компактного проживания татар в РФ, информация о представителях которых вошла в справочник, в общем количестве регионов компактного проживания татар в РФ, процентов |  | - | - | - | - | - | 50 | 100 | - | - | - | - | 800,0 | 600,0 |
|  | Количество изданий, единиц | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Тираж, экземпляров | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 1.27. Проведение комплексных экспедиций по исследованию духовного и материального наследия татар (Тюменская, Кировская, Пензенская, Ульяновская, Новосибирская, Иркутская области, Республика Башкортостан) | ГНБУ "АН РТ" (по согласованию), Институт языка и литературы им. Г.Ибрагимова (по согласованию) | 2017 - 2019 годы | Охват исследованных регионов с сохраненными населенными пунктами компактного проживания татар в РФ, процентов |  | - | - | - | 18 | 24 | 34 | 36 | - | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Количество экспедиций, единиц | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Количество подготовленных рукописей, единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Отчет, представленный государственному заказчику, единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1318B1442DD096577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D1mAd2M) КМ РТ от 09.09.2017 N 647) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.28. Проведение историко-археографических исследований татарских эпиграфических памятников Поволжья и Приуралья | ГНБУ "АН РТ" (по согласованию), Институт языка и литературы им. Г.Ибрагимова (по согласованию) | 2017 - 2019 годы | Доля субъектов ПФО, охваченных историко-археографическими исследованиями татарских эпиграфических памятников, в общем количестве субъектов ПФО, процентов |  | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | - | - | - | 390,0 | 440,0 | 440,0 |
|  | Количество полевых исследований, единиц | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| Количество размещенных на электронных ресурсах научных материалов, единиц | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| 1.29. Издание научных периодических журналов: | МОиН РТ, ГБУ "Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ" (по согласованию) | 2017 - 2019 годы |  | Количество выпусков научных периодических журналов, единиц | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| Тираж,  экземпляров | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 |
| "Золотоордынское обозрение", |  |  | Доля материалов, касающихся сохранения или изучения этнической идентичности татарского народа, в общем количестве опубликованного материала, процентов |  | - | - | - | - | 70 | 75 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| "Крымское историческое обозрение", | 10 | 13 | 15 |
| "Кряшенское историческое обозрение", | 60 | 65 | 70 |
| "Историческая этнология" | 60 | 65 | 70 |
| Итого по задаче 1 | | | | | | | | | | | | 8300,0 | 7500,0 | 7500,0 | 8709,0 | 7763,0 | 8309,0 |
| Задача 2. Обеспечение доступа к изучению родного языка, истории и культуры татарского народа за пределами Республики Татарстан и содействие сохранению татарами на территории их проживания этнокультурной самобытности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Проведение в местах компактного проживания татар конкурсов школьных сочинений "Моя семья" ("Минем гаилэ"), "Моя родословная" ("Минем шажэрэ"), "Мое село" ("Минем туган жирем") | МОиН РТ,  ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | 2014 - 2016 годы |  | Количество мероприятий, единиц | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | - | - | - |
| Количество участников, человек | 200 | 250 | 300 | 350 | - | - | - |
| 2.2. Проведение мероприятий по привлечению талантливой татарской молодежи из регионов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья для обучения в образовательных организациях высшего образования РТ | МОиН РТ,  ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | 2014 - 2016 годы |  | Количество мероприятий, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | - | - | - |
| Количество участников, человек | 180 | 200 | 220 | - | - | - | - |
| 2.3. Проведение международной олимпиады по татарскому языку | МОиН РТ,  ИВКТ (по согласованию) | 2014 - 2019 годы | Доля субъектов РФ, обучающиеся которых приняли участие в международной олимпиаде, в общем количестве субъектов РФ с компактным проживанием татар, процентов |  | - | 30 | 32 | 33 | 36 | 37 | 38 | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) |
| Доля стран ближнего и дальнего зарубежья в общей численности стран с компактным проживанием татар, процентов |  | - | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  | Количество участников, человек | - | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Количество мероприятий, единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4. Оказание учебно-методической помощи в организации и работе воскресных школ, кружков, курсов по изучению татарского языка в местах компактного проживания татар | МОиН РТ, ИРО РТ (по согласованию), ООВО (по согласованию), ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | 2014 - 2019 годы | Охват регионов РФ, процентов |  | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) |
| Доля субъектов РФ, которым оказана учебно-методическая помощь, в общем количестве субъектов, в которых преподается татарский язык, процентов |  | - | - | - | - | 57 | 61 | 65 |
|  | Количество школ, кружков, курсов, единиц | 7 | 10 | 15 | 20 | - | - | - |
| Количество участников, человек | 170 | 200 | 300 | 400 | - | - | - |
| 2.5. Реализация проекта дистанционного обучения татарскому языку "Ана теле" | МОиН РТ,  ИВКТ (по согласованию), ООВО (по согласованию) | 2014 - 2019 годы | Доля участников, прошедших обучение татарскому языку "Ана теле", в общей численности зарегистрированных в системе, процентов |  | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) |
|  | Количество участников, человек | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 2.6. Создание и научно-методическое сопровождение электронного ресурса образовательного издания "Электронная школьная энциклопедия "Татар иле" | МОиН РТ, МК РТ, РА "Татмедиа", ИРО РТ (по согласованию), ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ГНБУ "АН РТ" (по согласованию), ООВО (по согласованию), УСПО (по согласованию) | 2014 -  2019 годы | Темпы роста просмотров в месяц по годам от предшествующего года, процентов |  | - | - | - | - | 50 | 55 | 60 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 869,0 | 869,0 | 869,0 |
|  | Количество просмотров в месяц, единиц | 2339 | 3000 | 4000 | 5000 | - | - | - |
| 2.7. Привлечение татарской молодежи из регионов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья для обучения в образовательных организациях высшего образования РТ по педагогическим специальностям | МОиН РТ,  ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | 2017 - 2019 годы | Доля регионов РФ, из которых привлечена татарская молодежь, в общем количестве субъектов, в которых преподается татарский язык, процентов |  | - | - | - | - | 38 | 42 | 36 | - | - | - | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) |
|  | Количество участников, человек | - | - | - | - | 10 | 11 | 12 |
| 2.8. Проведение межрегиональной научно-практической конференции для учащихся общеобразовательных организаций регионов Российской Федерации "Шэжэрэлэр нэсел агачы" | МОиН РТ,  ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | 2017 - 2019 годы | Доля субъектов РФ, обучающиеся школ которых приняли участие в конференции, в общем количестве субъектов, в которых преподается татарский язык, процентов |  | - | - | - | - | 38 | 38 | 38 | - | - | - | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) |
|  | Количество регионов РФ, единиц | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| Сборник конференции, единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 2.9. Проведение Всероссийского съезда учителей татарского языка | МОиН РТ, ИВКТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию), ООВО (по согласованию) | 2014,  2018 годы | Доля субъектов РФ, делегаты которых приняли участие в съезде, в общем количестве субъектов, в которых преподается татарский язык, процентов |  | - | - | - | - | - | 100 | - | 3000,0 | - | - | - | 4776,0 | - |
|  | Количество мероприятий, единиц | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Количество участников, человек | - | 700 | - | - | - | 700 | - |
| 2.10. Проведение Всероссийского детского конкурса исторического рисунка "Тарих эзлореннон", посвященного истории татарского народа | МДМС РТ, ГБУ Молодежный центр "Идель" (по согласованию) | 2017 - 2019 годы | Доля субъектов РФ, обучающиеся школ которых приняли участие в конкурсе, в общем количестве субъектов, в которых преподается татарский язык, процентов |  | - | - | - | - | 50 | 65 | 78 | - | - | - | 164,0 | 164,0 | 164,0 |
|  | Количество мероприятий, единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Количество участников, человек | - | - | - | - | 200 | 250 | 300 |
| 2.11. Проведение Всероссийского слета татарских семей "Пар канатлар" | МК РТ, МОиН РТ, ГНБУ "АН РТ" (по согласованию), ИВКТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | 2014 - 2019 годы | Доля регионов РФ - участников слета в общем количестве регионов РФ с компактным проживанием татар, процентов |  | - | - | 1 | - | 15 | 16 | 17 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 325,0 | 325,0 | 325,0 |
|  | Количество мероприятий, единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество участников, человек | - | 300 | 310 | 320 | - | - | - |
| Количество зрителей, человек | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.12. Организация курсов повышения квалификации татарских религиозных деятелей из регионов РФ | Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики (по согласованию), РИИ (по согласованию), ИВКТ (по согласованию) | 2014 - 2019 годы | Доля регионов-участников в общем количестве регионов с компактным проживанием татар ПФО, процентов |  | - | - | - | - | 47 | 49 | 50 | внебюджетные средства | внебюджетные средства | внебюджетные средства | внебюджетные средства | внебюджетные средства | внебюджетные средства |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1318B1640D90D6577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D2mAdEM) КМ РТ от 30.11.2017 N 926) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Количество мероприятий, единиц | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1318B1640D90D6577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D2mAdFM) КМ РТ от 30.11.2017 N 926) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Количество участников, человек | 40 | 60 | 80 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановлений КМ РТ от 09.09.2017 [N 647](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1318B1442DD096577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D0mAd8M), от 30.11.2017 [N 926](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1318B1640D90D6577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D2mAdCM)) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13. Проведение конкурса среди татарских общественных объединений регионов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья на лучший проект в области реализации Концепции сохранения этнической идентичности татарского народа | МК РТ, МОиН РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ООВО (по согласованию) | 2014 - 2016 годы |  | Количество мероприятий, единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | - | - | - |
| Количество участников, человек | - | 50 | 75 | 100 | - | - | - |
| 2.14. Издание и распространение Всероссийской татарской газеты "Халкым минем" | РА "Татмедиа", ИВКТ (по согласованию) | 2014 - 2019 годы | Доля регионов РФ - подписчиков газеты "Халкым минем" в общем количестве регионов с компактным проживанием татар, процентов |  | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) |
|  | Количество изданий, единиц | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Тираж, экземпляров | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2.15. Участие в проведении всероссийских научно-практических конференций имени А.Каримуллина, имени Г.Тукая, имени И.Хальфина, имени К.Насыйри, имени М.Джалиля, Тинчуринских чтений, Файзхановских чтений, Сулеймановских чтений, Занкиевских чтений, Ягафаровских чтений | ГНБУ "АН РТ" (по согласованию), МОиН РТ, МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | 2014 - 2019 годы | Доля регионов РФ, принимающих участие во всероссийских научно-практических конференциях, в общем количестве регионов с компактным проживанием татар, процентов |  | - | - | - | - | 18 | 18 | 19 | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) |
|  | Количество мероприятий, единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 |
| Количество участников, человек | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2.16. Проведение ежегодного Всероссийского форума татарских религиозных деятелей "Национальная самобытность и религия" | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ЦДУМ (по согласованию), ДУМ РТ (по согласованию), СМР (по согласованию) | 2014 - 2019 годы | Доля регионов РФ - участников форума в общем количестве регионов с компактным проживанием татар, процентов |  | - | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 4985,0 | 4985,0 | 4985,0 |
|  | Количество мероприятий, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество участников, человек | 750 | 900 | 950 | 900 | 950 | 900 | 900 |
| 2.17. Проведение международных форумов татарской молодежи | МДМС РТ,  ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ФТМ РТ (по согласованию) | 2014, 2016, 2018 годы | Доля регионов РФ и стран зарубежья, принявших участие в мероприятии, в общем количестве регионов с компактным проживанием татар, процентов |  | - | 30 | - | 50 | - | 70 | - | 3000,0 | - | 3000,0 | - | 3000,0 | - |
|  | Количество мероприятий, единиц | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Количество участников, человек | - | 900 | - | 900 | - | 900 | - |
| 2.18. Проведение всероссийских сходов предпринимателей татарских сел | МСХиП РТ,  ИВКТ (по согласованию) | 2014 - 2015 годы |  | Количество мероприятий, единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2500,0 | - | - | - | - | - |
| Количество участников, человек | 450 | 400 | - | - | - | - | - |
| МК РТ, ИВКТ (по согласованию) | 2015 - 2019 годы | Темпы роста количества регионов РФ, принявших участие в мероприятии по сравнению с базовым годом, процентов |  | 35 | - | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | - | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
|  | Количество мероприятий, единиц | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество участников, человек | 450 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2.19. Проведение обучающего семинара актива национально-культурных организаций татар (из регионов РФ) по эффективной бесконфликтной коммуникации | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | 2014 - 2019 годы | Доля региональных национально-культурных автономий - членов ФНКАТ, принявших участие в мероприятии, в общем количестве национально-культурных автономий - членов ФНКАТ, процентов |  | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 |
|  | Количество участников, человек | - | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Количество мероприятий, единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.20. Разработка контента татарской онлайн-энциклопедии и интернет-портала Tatarica 2.0, его информационно-техническое обеспечение | ГНБУ "АН РТ" (по согласованию) | 2017 - 2019 годы | Доля разработки контента татарской онлайн-энциклопедии, процентов |  | - | - | - | - | - | 10 | 30 | - | - | - | 9918,4 | 8937,1 | 5368,4 |
| Доля разработки интернет-портала Tatarica 2.0, процентов |  | - | - | - | - | 60 | 100 | - |
| Доля обеспечения доступности интернет-портала |  | - | - | - | - | - | - | 93 |
|  | Количество изданий генерального словника, единиц | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Количество изданий научно-методологической концепции, единиц | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  | Количество изданий технологической концепции, единиц | - | - | - | - | 1 | - | - |
| (п. 2.20 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1318B1640D90D6577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D2mAdDM) КМ РТ от 30.11.2017 N 926) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по задаче 2 | | | | | | | | | | | | 17400,0 | 11400,0 | 14400,0 | 19191,4 | 25986,1 | 14641,4 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1318B1640D90D6577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D8mAdCM) КМ РТ от 30.11.2017 N 926) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3. Обеспечение доступа татарам, проживающим за пределами Татарстана, к культурному наследию республики | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Проведение Всероссийских конных скачек на Кубок Всемирного конгресса татар в рамках Всероссийского сельского Сабантуя | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ГНБУ "АН РТ" (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | 2014 - 2016 годы |  | Количество мероприятий, единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | - | - | - |
| 3.2. Проведение Межрегионального открытого фестиваля-конкурса имени Сары Садыковой "Калфаклы Сандугач" | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | 2015 год |  | Количество участников, человек | - | - | 190 | - | - | - | - | - | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | - | - | - | - |
| 3.3. Издание и распространение антологии классической татарской музыки | МК РТ, ФНКАТ (по согласованию) | 2014 - 2016 годы |  | Количество изданий,  единиц | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | - |
| 3.4. Разработка и обеспечение функционирования интернет-кинотеатра с фильмами татарстанского производства | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | 2014 - 2019 годы | Прирост количества просмотров интернет-кинотеатра в год, процентов |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) |
|  | Количество фильмов, единиц | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 3.5. Содействие в организации в г. Казани приема этнокультурных туристических групп из регионов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья по направлениям татарских общественных объединений | Госкомтуризм, ГНБУ "АН РТ" (по согласованию), ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | 2014 - 2019 годы | Темпы роста количества регионов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья, охваченных этнокультурными экскурсиями по направлениям татарских общественных объединений, относительно базового года (2014-го), процентов |  | - | 20 | 20 | 30 | 45 | 50 | 55 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Темпы роста количества принятых этнокультурных туристических групп по направлениям татарских общественных объединений в г. Казани относительно базового года (2014-го), процентов |  | - | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|  | Количество мероприятий, единиц | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Количество участников, человек | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 3300 |
| 3.6. Проведение в регионах компактного проживания татар фотоконкурса "Этнографическая мозаика татарского народа" с организацией выставки по итогам | МК РТ, РА "Татмедиа", ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | 2014 - 2019 годы | Доля регионов-участников в общем количестве регионов с компактным проживанием татар, процентов |  | - | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Доля регионов РФ - участников фотоконкурса в общем количестве регионов с компактным проживанием татар, процентов |  | - | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| Темпы роста количества участников относительно базового года, процентов |  | - | - | 20 | 50 | 70 | 80 | 100 |
|  | Количество участников, человек | - | 100 | 120 | 150 | 170 | 180 | 200 |
| Количество мероприятий, единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.7. Организация выставок произведений татарских художников из регионов РФ | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | 2014 - 2019 годы | Доля регионов РФ, в которых проводятся мероприятия, в общем количестве регионов с компактным проживанием татар, процентов |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Темпы роста количества участников относительно базового года (2014-го), процентов |  | - | - | 16 | 33 | 50 | 66 | 83 |
|  | Количество мероприятий, единиц | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посетителей выставок, человек | 400 | 420 | 430 | 470 | 500 | 530 | 550 |
| 3.8. Проведение в регионах компактного проживания татар в РФ презентаций татарской кухни и татарской одежды | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию) | 2014 - 2019 годы | Доля регионов РФ, в которых проводятся мероприятия, в общем количестве регионов с компактным проживанием татар, процентов |  | - | 25 | 29 | 30 | 35 | 40 | 45 | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) |
| Темпы роста количества участников относительно базового года (2014-го), процентов |  | - | - | 16 | 33 | 50 | 66 | 83 |
|  | Количество мероприятий, единиц | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Количество участников, человек | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 3.9. Организация и проведение Всероссийского турнира "Кубок Урала" по национальной борьбе "Татарча корэш" | МДМС РТ, ВФНБ "Татарча корэш" (по согласованию), ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию | 2014 - 2019 годы | Доля регионов-участников в общей численности регионов, входящих в состав Всероссийской общественной организации "Федерация национальной спортивной борьбы "Татарча корэш", процентов |  | - | - | - | - | 33 | 35 | 38 | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) |
|  | Количество мероприятий, единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.10. Оказание содействия в проведении Международного фестиваля историко-культурного наследия сибирских татар "Искер-джиен" | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию) | 2014 - 2019 годы | Темпы роста количества участников, принявших участие в фестивале, относительно 2014 года, процентов |  | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) |
|  | Количество участников, человек | 500 | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
| 3.11. Проведение презентаций книг, издаваемых в регионах РФ, странах ближнего и дальнего зарубежья, по истории и культуре татарского народа | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ОМС РТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | 2014 - 2019 годы | Доля регионов РФ, в которых проводятся мероприятия, в общем количестве регионов с компактным проживанием татар, процентов |  | - | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) |
|  | Количество мероприятий, единиц | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество участников, человек | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 3.12. Проведение Международного фестиваля татарской песни им. Р.Вагапова | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | 2014 - 2019 годы | Темпы роста количества зрителей относительно 2014 года, процентов |  | - | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) | бюджет РТ (основная деятельность министерств и ведомств) |
|  | Количество зрителей, человек | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| 3.13. Содействие в организации Федерального Сабантуя, Всероссийского сельского Сабантуя, Сабантуев в регионах РФ, в обучении режиссеров и организаторов праздника "Сабантуй" из регионов РФ и стран ближнего зарубежья в г. Казани | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | 2014 - 2019 годы | Доля регионов РФ - участников Всероссийского сельского и Федерального Сабантуев в общем количестве регионов с компактным проживанием татар, процентов |  | - | - | - | - | 60 | 65 | 70 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 4309,0 | 4309,0 | 4309,0 |
| Доля регионов и стран ближнего зарубежья, направивших представителей на учебу организаторов праздника Сабантуй, в общем количестве регионов РФ и стран ближнего зарубежья с компактным проживанием татарского населения, процентов |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 25 |
|  | Количество мероприятий, единиц | 226 | 228 | 230 | 299 | 320 | 320 | 320 |
| Количество участников, млн человек | 1,5 | 1,55 | 1,6 | 1,65 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3.14. Изготовление и распространение в регионах РФ наглядных методических пособий для детей младшего, среднего и старшего возраста | МК РТ, ФНКАТ (по согласованию) | 2017 - 2019 годы | Доля регионов Российской Федерации, получающих наглядные пособия, в общем количестве регионов РФ, в которых преподается татарский язык, процентов |  | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Количество изданий, единиц | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Количество экземпляров, единиц | - | - | - | - | 3000 | 3000 | 3000 |
| 3.15. Содействие в организации Всероссийского праздника "Татар кызы", в том числе организация и проведение республиканского этапа праздника | МК РТ, ИВКТ (по согласованию), ФНКАТ (по согласованию), ТНКО (по согласованию) | 2014 - 2019 годы | Доля регионов - участников праздника "Татар кызы" в общем количестве регионов с компактным проживанием татарского населения, процентов |  | - | - | - | - | 15 | 17 | 22 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2299,0 | 2299,0 | 2299,0 |
|  | Количество мероприятий, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество участников, человек | 400 | 500 | 600 | 700 | 710 | 720 | 730 |
| Итого по задаче 3 | | | | | | | | | | | | 7800,0 | 7800,0 | 7800,0 | 8348,0 | 8348,0 | 8348,0 |
| ИТОГО по Программе (бюджет Республики Татарстан): 199 543,9 тыс. рублей | | | | | | | | | | | | 33500,0 | 26700,0 | 29700,0 | 36 248,4 | 42 097,1 | 31 298,4 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1318B1640D90D6577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7611D1mAdAM) КМ РТ от 30.11.2017 N 926) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*\*> Список использованных сокращений:

ВФНБ "Татарча корэш" - Всероссийская общественная организация "Федерация национальной спортивной борьбы "Татарча корэш";

ГБУ "Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ" - государственное бюджетное учреждение "Институт истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан";

ГБУ Молодежный центр "Идель" - государственное бюджетное учреждение Молодежный центр "Идель";

ГК РТ по архивному делу - Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу;

Госкомтуризм - Государственный комитет Республики Татарстан по туризму;

ГНБУ "АН РТ" - государственное научно-бюджетное учреждение "Академия наук Республики Татарстан";

Департамент Президента РТ по вопросам внутренней политики - Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики;

ДУМ РТ - Централизованная религиозная организация - Духовное управление мусульман Республики Татарстан;

ИВКТ - Межрегиональная общественная организация "Всемирный конгресс татар";

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA6C97D4F74F1318B1442DD096577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D0mAdCM) КМ РТ от 09.09.2017 N 647)

Институт татарской энциклопедии и регионоведения - обособленное структурное подразделение государственного научного бюджетного учреждения "Академия наук Республики Татарстан" "Институт татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан";

Институт языка и литературы им. Г.Ибрагимова - обособленное структурное подразделение государственного научного бюджетного учреждения "Академия наук Республики Татарстан" "Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан";

ИРО РТ - государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Республики Татарстан";

К(П)ФУ - федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет";

МДМС РТ - Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан;

МК РТ - Министерство культуры Республики Татарстан;

МОиН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан;

МСХиП РТ - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан;

ОМС РТ - органы местного самоуправления Республики Татарстан;

ООВО - образовательные организации высшего образования;

ПФО - Приволжский федеральный округ;

РА "Татмедиа" - Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа";

РИИ - частное учреждение высшего образования "Российский исламский институт";

РТ - Республика Татарстан;

РФ - Российская Федерация;

СМИ - средства массовой информации;

СМР - Совет муфтиев России;

ТНКО - татарские национально-культурные организации;

УСПО - учреждения среднего профессионального образования;

ФНКАТ - Федеральная национально-культурная автономия татар;

ФТМ - Форум татарской молодежи;

ЦДУМ - Центральное духовное управление мусульман России.